福建省水利水电工程设计

概（估）算编制办法

福建省水利厅

2005年12月

- 目   录

总则-----------------------------------------------------------------2

- 编制依据、组成内容 ----------------------------------4

- 工程部分项目组成 -------------------------------------7

- 工程部分项目划分 ------------------------------------14

- 工程部分费用构成 ------------------------------------34

第五章    编制方法、定额采用-----------------------------------46

第六章    基础单价编制 -----------------------------------------48

第七章    建筑安装工程单价编制 -------------------------------56

第八章    分部工程概算编制 ------------------------------------61

第九章    独立费用编制 -----------------------------------------67

第十章    分年度投资计划  -------------------------------------73

第十一章  预备费、建设期贷款利息------------------------------74

第十二章  移民征地补偿费及环境保护专项费的编制 -----------77

第十三章  概算表格 ----------------------------------------------80

第十四章  投资估算 ----------------------------------------------87

附件1    水工建筑物工程细部结构指标表-----------------------89

附件2    水利水电工程不同设计阶段工程量阶段系数表--------90

- 第一章 编制依据、组成内容

- 一、编制依据

（一）国家和省有关行业主管部门颁发的有关法令、法规、制度、规程；

（二）福建省水利水电工程设计概（估）算编制办法；

（三）福建省现行水利水电工程概预算定额和有关专业主管部门颁发的定额；

（四）水利水电工程设计工程量计算规定；

（五）工程设计文件及图纸；

（六）有关合同协议及资金筹措方案。

- 二、组成内容

（一）编制说明

1、工程概况

河系、兴建地点，对外交通条件，水库淹没耕地及移民人数，工程规模，工程效益，工程布置型式，主体建筑工程量，主要材料用量，施工总工期和工程从开工至工程开始发挥效益工期，施工总用工量，施工平均人数和高峰人数，资金来源和投资比例等。

2、投资主要指标

工程总投资和静态总投资，工程从开工至开始发挥效益工期投资和静态投资，单位千瓦投资，单位电量投资，单方水投资（供水工程），单位面积投资（灌溉工程），年物价上涨指数，预备费及其占总投资百分比，工程建设期贷款利率和利息等。

3、编制原则和依据

（1）设计概算编制原则和依据；

（2）人工预算单价；

（3）主要材料，施工用电、水、风，砂石料，台班费等基础单价的计算依据；

（4）主要设备价格的编制依据；

（5）建筑安装工程定额、指标采用依据；

（6）费用计算标准及依据；

（7）工程资金筹措方案。

4、设计概算编制中存在的其他应说明的问题

5、主要技术经济指标表

（二）、设计概算表

1、设计概算表

（1）总概算表；

（2）工程部分总概算表；

（3）建筑工程概算表；

（4）机电设备及安装工程概算表；

（5）金属结构设备及安装工程概算表；

（6）临时工程概算表；

（7）独立费用概算表；

（8）移民征地补偿费及环境保护专项概算表；

（9）分年度投资表。

（10）建筑工程单价汇总表；

（11）安装工程单价汇总表；

（12）材料预算价格汇总表；

（13）施工机械台班费汇总表；

（14）主体工程主要工程量汇总表；

（15）主体工程主要材料用量汇总表；

2、概算附件（单独成册，随设计概算报审）

（1）人工预算单价计算表；

（2）主要材料运输费用计算表；

（3）主要材料预算价格计算表；

（4）混凝土砂浆材料单价计算表；

（5）建筑工程单价分析计算表；

（6）安装工程材料费调差系数计算表（适用大中型工程）

（7）安装工程机械使用费调差系数计算表（适用大中型工程）；

（8）安装工程单价分析计算表；

（9）施工用风、水、电价格计算书；

（10）砂石料单价计算书；

（11）主要设备运杂费率计算书；

（12）勘测设计费计算表；

（13）独立费用计算表；

（14）工程建设期贷款利息计算书；

（15）有关材料、设备预算价格和费用依据的文件资料。

- 第二章  工程部分项目组成

根据水利水电工程性质，建设项目划分为两大类。一类是水利枢纽、水电站、水库工程；二类是其他水利工程。移民征地补偿费及环境保护专项费按专项计列。

工程部分项目由建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程和独立费用五大部分概算组成。在五部分之后设立预备费和建设期贷款利息两项费用，以适应设计、施工各个阶段要求。

- 一、第一部分  建筑工程

（一）水利枢纽、水电站、水库工程；

本部分由挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂工程、升压变电站工程、航运过坝工程、筏道工程、渔道工程、灌溉渠首工程、交通工程、房屋建筑工程和其他工程组成，其中挡水工程等前九项一般称为主体建筑工程。

1、挡水工程

包括拦河挡水的各类坝（闸）工程。

2、泄洪工程

包括渲泄洪水的溢洪道、泄洪洞工程。

3、引水工程

包括为发电灌溉引水的明渠、进（取）水口、隧洞、调压井、高压管道等工程。

4、发电厂工程

包括地面、地下等各类发电厂房工程。

5、升压变电（开关）站工程

包括升压变电站、开关站等工程。

6、航运工程

包括上下游引航、船闸、升船机等工程。

7、筏道工程

8、鱼道工程

9、灌溉渠首工程

7至9三项工程根据建筑物布置，可独立列项，也可作为拦河坝工程的组成部分。

10、交通工程

包括上坝、进厂、对外等场内外永久性的公路、桥涵码头等交通工程以及对原有公路、桥涵的改建加固工程。

11、房屋建筑工程

包括为生产运行服务的永久性辅助生产房屋、仓库、办公室、生产及文化福利等永久房屋建筑和室外工程。

12、其他工程

包括动力线路、照明线路、通信线路、厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程，厂坝区整理、美化设施、水情自动测报系统建筑工程、内部观测工程等。

（二）其他水利工程

本部分由堤防及河道整治工程、泵站工程、灌溉（供水）工程、闸坝工程、围垦工程、交通工程、房屋建筑工程和其他工程共八项组成。

1、堤防及河道整治工程

包括防洪堤、防洪墙、丁坝、顺坝、河道疏竣等工程和其他附属建筑物。

2、泵站工程

扬水泵站工程或排涝站工程。

3、灌溉（供水）工程

包括明渠、暗渠、隧洞、渡槽、倒虹吸、输水管道以及渠系工程上的小水电站和其他附属建筑物。

4、闸坝工程

包括其他水利工程的各类闸坝工程。

5、围垦工程

按围垦工程具体项目列项。

6、交通工程

7、房屋建筑工程

8、其他工程

6至8三项工程与水利枢纽、水电站、水库工程项目设置一致。

- 二、第二部分  机电设备及安装工程

指构成电厂或泵站固定资产的全部机电设备及安装工程。

（一）水电站工程

本部分由发电设备及安装工程、升压变电站设备及安装工程和其他设备及安装工程三项组成。

1、发电设备及安装工程

包括水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备、通信设备、通风采暖设备、机修设备等设备及安装工程。

2、升压变电设备及安装工程

包括主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程。

3、其他设备及安装工程

包括电梯、坝区馈电设备、厂坝区供排水、供热设备，水文泥砂监测设备、水情测报系统设备，外部观测设备，消防设备，交通设备，全厂保护网，全厂接地等设备及安装工程。

（二）泵站工程

本部分包括泵站设备及安装工程、灌溉（供水）工程和其他设备及安装三项组成。

1、泵站设备及安装工程

包括水泵、电动机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备、通信设备、通风采暖设备、机修设备、变压器等设备及安装工程。

2、灌溉（供水）工程

包括灌溉、供水建筑上泵站设备及安装工程以外的设备及安装工程项目。

3、其他设备及安装工程

包括电梯、坝区馈电设备、厂坝（闸）区供水供热设备、水文泥沙监测设备、外部观测设备、消防设备、交通设备、全厂保护网、全厂接地等设备及安装工程。

- 三、第三部分  金属结构设备及安装工程

指构成水电站和其他水利工程固定资产的全部金属结构设备及安装工程。

金属结构设备及安装工程项目设置应与建筑工程相一致，分类项目包括闸门、启闭机、拦污栅、升船机等设备及安装工程和压力钢管制作及安装工程。

- 四、第四部分  临时工程

指为永久工程施工而修建生产和生活用的临时工程或采取的临时措施。包括施工导流工程、施工交通工程、施工临时房屋建筑工程、施工场外供电工程和其他临时工程等五项组成。如有缆机施工的建设项目，还应包括缆机平台建筑工程，在施工临时房屋建筑工程之前另列一项。

（一）施工导流工程

包括导流洞、导流明渠、施工围堰、蓄水期下游断流补偿设施、金属结构设备及安装工程。

（二）施工交通工程

包括为工程建设服务的临时铁路、公路、桥涵、码头、转运站、施工支洞、架空索道、施工期间的施工通航、过木设施和以水运为主的航道整治工程。

（三）施工场外、长隧洞供电工程

包括10kv及其以上电压等级输变电工程，但不包括场内供电线路。

（四）施工临时房屋建筑工程

包括为工程建设服务的临时施工仓库、办公及生活文化福利建筑。

（五）其他临时工程

指除施工导流、施工交通、施工临时房屋建筑、场外、长隧洞10kv及其以上电压等级的供电，以及缆机平台建筑工程以外的全部临时工程。

主要包括风、水、电通讯系统，砂石料系统、混凝土拌和浇筑工程、土石料场、木工、钢筋、金属结构、机修等辅助加工厂、混凝土预制构件厂、大型机械安装拆卸、混凝土制冷、供热系统、施工排水、场地平整、道路养护、水文水位站网、防汛工程等。

- 五、第五部分  独立费用

本部分由建设管理费、工程建设监理费、生产准备费、科研试验勘测设计费和其他等五项组成。

（一）建设管理费

包括建设单位开办费、建设单位经常费、工程建设管理费、建设场地征用费和联合试运转费。

（二）工程建设监理费

（三）生产准备费

包括生产管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费。

（四）科研试验和勘测设计费

包括因工程建设需要而进行的科学研究试验费和工程勘测设计费。

（五）其他

包括工程定额测算编制管理费、工程质量监督检测费、工程保险费等。

- 六、预备费

由基本预备费和价差预备费两项组成。

（一）基本预备费

主要指工程建设过程中，经主管部门批准的设计变更和国家政策性变动而增加的投资及为解决意外事故和地质灾害而采取措施所增加的工程项目的费用。

（二）价差预备费

主要指工程建设过程中，因材料、设备价格上涨和人工费标准、费用标准调整而导致投资增加的预留费用。

- 七、建设期贷款利息

根据工程建设资金筹措计划贷款额，按国家规定的同期贷款利率，计算建设期贷款利息。

- 八、静态总投资

指概算按编制期的标准及编制年的价格水平所需要的静态总投资额，即一至五部分投资与基本预备费之和。

- 九、工程总投资

指工程除静态总投资外，尚包括在建设期内物价上涨指数引起的费用和建设期贷款利息的费用组成的动态投资。即按一至五部分投资与基本预备费、价差预备费、建设期贷款利息之和构成工程总投资。

- 第三章  工程部分项目划分

工程各部分下设一、二、三级项目，各级项目根据工程需要设置，但一级项目和二级项目应按项目划分的规定不得合并。在第三级项目中，仅列示有代表性的子目。编制设计概算时，对下列项目宜作必要的再划分：

一、土方开挖工程，应将土方开挖与砂砾石开挖分列；

二、石方开挖工程，应将明挖与暗挖，平洞与斜井、竖井开挖分列；

三、土石方回填工程，应按土方回填与石方回填分列；

四、混凝土工程，原则上应按不同部位、不同强度分列，并与定额规定适用范围相符；

五、砌石工程，应将干砌石、浆砌石、抛石、铅丝笼块石分列；

六、灌浆工程，按用途及使用不同钻孔机械和不同灌浆种类分列；

七、机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程，应根据设计提出的设备清单，按分项要求在第三级项目中逐一列出。

本项目划分，参照大、中型水利、水电工程制定。概算、计划、统计、财务各专业部门应统一一致，各专业部门可根据本专业的特点和工程规模大小及具体条件，进行必要的增删调整，以符合专业的要求和工程的实际情况。

- 第四章  工程部分费用构成

水利水电工程建设项目费用，由建筑及安装工程费、设备费、独立费用、预备费和建设期还贷利息组成。详见下表。

水利水电工程建设费用构成划分表

| 水 利 水 电 工 程 建 设 项 目 费 用 | 建 筑安装工程费用 | 直接费 | 基本直接费 | 人工费 材料费 机械使用费 其他费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他直接费 | 风雨季施工增加费 夜间施工增加费 小型临时设施摊销费 安全文明施工措施费 其他 |
|  |  | 间接费 | 施工企业管理费 财务费用 其他间接费 |  |
|  |  | 利润 |  |  |
|  |  | 税金 | 营业税 城市维护建设税 教育费附加 |  |
|  | 设备费 | 设备原价 运输保险费 运杂费 采购及保管费 |  |  |
|  | 独立费用 | 建设管理费 工程建设监理费 生产准备费 科研勘测设计费 其他 |  |  |
|  | 预备费：1、基本预备费 2、价差预备费 建设期贷款利息 |  |  |  |

- 一、建筑及安装工程费

建筑及安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。

- （一）直接费

直接费用指建筑及安装工程施工过程中直接消耗在工程项目建设中的活劳动和物化劳动。由基本直接费和其他直接费组成。

- 1、基本直接费：包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他费用；

- （1）人工费

指直接从事建筑及安装工程施工的生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用。它包括生产工人的基本工资、辅助工资、工资附加费。

- 1）基本工资

基本工资由技能工资、岗位工资和年功工资构成。

- 2）辅助工资

辅助工资是在基本工资之外，以其它形式支付给职工的工资性收入，主要包括施工津贴、夜餐津贴和节日加班津贴等。

- 3）工资附加费

指按照国家规定计算提取的职工福利基金、工会经费、养老保险基金、医疗保险、工伤保险、职工待业保险基金、住房公积金。

- （2）材料费

指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费。

材料费包括材料原价、运杂费、采购及保管费等。

- 1）材料原价

指材料出厂价格或指定交货地点的价格。

- 2）材料运杂费

指材料从供货地至工地分仓库（或材料堆放场）所发生的全部费用。包括运输费装卸费、调车费及其他杂费等。

- 3）材料采购及保管费

指材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的工资、办公费、差旅交通费及工具用具使用费等；仓库、转运站等设施的检修费和材料检验费；材料在运输、保管过程中发生的损耗等。

- （3）施工机械使用费

指消耗在建筑安装工程项目上的施工机械的折旧、维修和动力燃料费用等。

施工机械使用费包括基本折旧费、修理费、替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以及应计算的车船使用税、养路费和车辆保险费等。

- 1）基本折旧费

指施工机械在规定使用期内回收原值的台班折旧摊销费用。

- 2）修理费

指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦试用品的费用以及保管机械所需的费用。

- 3）替换设备费

指施工机械正常运转时所耗用的设备及随机使用的工具附具等摊销费用。

- 4）安装拆卸费

指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。部分大型施工机械按规定单独计算安拆费的，施工机械使用费中不再计列。

- 5）机上人工费

指施工械械使用时机上操作所配备的人员的人工费用。

- 6）动力燃料费

指正常运转所需的风、水、电、油、煤和木柴等的费用。

- 7）车船使用税、养路费和车辆保险费

指施工机械在购置及使用时，按国家及省的有关规定应交纳的税费。

- （4）其他费用

指完成某项定额工作内容所需耗用小量和临时的零星工、用料和机具所发生的摊销费用。

- 2、其他直接费：包括风雨季施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施摊销费、安全文明施工措施费、其他费等。

- （1）风雨季施工增加费

指在风雨季施工期间为保证工程质量安全生产所需增加的费用。包括增加施工工序，增建防雨、保温、排水等设施，增耗的动力、燃料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。

- （2）夜间施工增加费

指施工建设场地和施工道路的照明费用。

- （3）小型临时设施摊销费

指为工程进行正常施工在工作面内发生的小型临时设施摊销费用。如脚手架搭拆、零散场地平整、风水电支管支线架设拆移、场内施工排水、支线道路养护、临时休息棚搭拆等。

- （4）安全文明施工措施费

指为保证施工现场安全文明施工所发生的各种措施费用。

- （5）其他

包括施工工具用具使用费，检验试验费，工程定位复测费，工程点交费，竣工场地清理费，工程项目及设备仪表移交前维护观察费等。

其中：施工工具用具使用费，指施工生产所需但不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等购置、摊销和维护费，以及支付工人自备工具的补贴费。

检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新的研究度验费。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验，对构件进行破坏性试验，以及其他特殊要求检验的费用。

- （二）、间接费

指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。

- 1、企业管理费

指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。内容包括：

（1）管理人员基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

（2）差旅交通费。指施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离退休职工的一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。

（3）办公费。指企业办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水电、燃煤（气）等费用。

（4）固定资产折旧、修理费。指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧及维修等费用。

（5）工具用具使用费。指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊销及维修费用。

（6）职工教育经费。指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提的费用。

（7）劳动保护费。指企业按照国家有关部门规定标准发放给职工的劳动保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温费、高空作业及进洞津贴、技术安全措施费以及洗澡用水、饮用水的燃料费等。

（8）保险费。指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。

（9）税金。指企业按规定交纳的房产税、管理用车辆使用税、印花税等。

（10）其他。包括技术转让费、设计收费标准中未包括的应由施工企业承担的部分施工辅助工程设计费、投标报价费、工程图纸资料费及工程摄影费、技术开发费、业务招待费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

- 2、财务费用

指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融资利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手续费等。

- 3、其他费用

指企业定额测定费及施工企业进退场补贴费。

- （三）、利润

指按规定应计入建筑安装工程费用中的企业利润。

- （四）、税金

指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用中的营业税、城市维护建设税和教育费附加费等。

- 二、设备费（包含金属结构）

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费共四项。

- （一）、设备原价

- 国产设备原价指设备出厂价。

- 进口设备原价指设备到岸价加进口征收的税金、手续费、商检费、港口费之和。

- 大型机组分瓣运至工地后的拼装加工费用，包括在设备原价内。

- （二）、运输保险费

指设备在运输过程的保险费用。

- （三）、运杂费

指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用。主要包括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费、变压器充氮费以及可能发生的其他杂费。

- （四）、采购及保管费

指建设单位和承包商在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。主要包括：

1、采购保管部门工作人员的工资、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等。

2、仓库转运站等设施的运行费、使用维修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。

- 三、独立费用

独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、生产准备费、科研勘测设计费及其他。

- （一）、建设管理费

指建设单位工程项目筹建和建设期间进行管理工作所需的费用。包括建设单位开办费、建设单位经常费、工程建设管理费、建设场地征用费和联合试运转费。

1、建设单位开办费

指新组建的建设单位，为保证工作正常运行而必须具备的物质条件所需购置交通工具、办公及生活设备、检验试验设备和用于开办工作发生的费用。

2、建设单位经常费

指建设单位从批准组建之日起至完成该工程建设管理任务之日止，需开支的经常费用。主要包括工作人员的工资、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。

3、工程建设管理费

指工程项目从筹建到竣工期间所发生的各种管理费用。包括该工程建设过程中用于筹措资金、召开董事（股东）会议、视察工程建设所发生的会议和差旅等费用；建设单位进行项目管理所发生的土地使用税、房产税、咨询费、合同公证费、施工期所需的水文气象报讯费用、工程内外观测设备移交生产前的维护观测费、印花税、招标业务费、建设用车的车辆牌照使用税和保险费等；在工程建设过程中，必须派驻工地的公安、消防部门的补贴费用；工程审计、安全鉴定、施工图评审、工程竣工验收以及其他属管理性质开支的费用。

4、建设场地征用费

指根据设计所确定的建设场地征用所发生的费用及应缴纳的耕地占用税等。主要包括场地上的林木、作物的赔偿，建筑物迁建及居民迁移费等。

5、联合试运转费

指水利水电工程中的水轮发电机组、泵站、闸门及启闭机等安装完毕，在竣工验收前进行整套设备带负荷联合试运转期间所需的各项费用。主要包括联合试运转期间所消耗的燃料、动力、材料及机械使用费、工具用具及检测设备使用费，参加联合试运转人员工资等。

- （二）、工程建设监理费

指建设项目主体工程开工后，根据工程建设管理的实施情况，聘任监理单位在工程建设过程中，对工程的质量、进度和投资进行监理，以及进行设备监造所发生的全部费用。包括监理单位为保证监理工作正常开展而必须购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备以及监理人员的工资、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗器摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。

- （三）、生产准备费

指生产管理单位为准备正常的生产运行所需发生的费用。包括生产管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费和工器具及生产家具购置费。

1、生产管理单位提前进厂费

指生产管理单位在工程投产之前进厂进行生产筹备工作的工人、技术人员和管理人员所需的各项费用。包括提前进厂人员的工资、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、修理费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、水电费、取暖费等以及其他属于生产筹建期间需要开支的费用。

2、生产职工培训费

指工程在竣工验收投产之前，生产管理单位为保证投产后生产正常运行，需对工人、技术人员与管理人员进行培训所发生的培训费用。包括工资、实习费等以及其他属职工培训应开支的费用。

3、管理用具购置费

指为保证新建项目投产初期的正常生产和管理所必须购置的办公和生活用具等费用。包括办公室、会议室、资料档案室、阅览室和基本生活文化福利设施需要配置的家具器具。

4、备品备件购置费

指工程在投产运行初期，必须准备的各种易损或消耗性备品备件和专用材料的购置费。不包括设备价格中配备的备品备件。

5、工器具及生产家具购置费

指按设计规定，为保证初期生产正常运行所必须购置的不属于固定资产标准的生产工具、器具、仪表、生产家具等的购置费用。不包括设备价格中已包括的专用工具。

- （四）、科研勘测设计费

指为工程建设所发生的科研、勘测、设计等费用。包括工程科学研究试验费、勘测设计费。

1、工程科学研究试验费

指在工程建设过程中，为解决工程的技术问题，而进行必要的科学研究试验所需的费用。不包括：

（1）应由科技三项费用（即新产品试验费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；

（2）应由勘测费和设计费开支的费用。

2、勘测设计费

指可行性研究阶段、初步设计和施工图设计（含招标设计）阶段发生的勘测费、设计费。

勘测设计的工作内容和工作深度，按有关规程、规范执行。

- （五）、其他

1、定额编制管理费

指为工程概预算定额的测定、编制和管理等所需要的费用，由省级定额管理单位回收安排使用。

2、工程质量监督费

指为保证工程质量而进行的行业监督和检测工作等所需要的费用。

3、工程保险费

指工程建设期间，为使工程能在遭受火灾、水灾等自然灾害和意外事故造成损失后得到经济补偿，而对建筑、设备及安装工程保险所发生的保险费用。

- 四、预备费、建设期贷款利息

- （一）、预备费

指在设计阶段难以预测而工程建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程和费用以及工程建设期内可能发生的价格和政策变动增加的投资。包括基本预备费和价差预备费两项。

1、基本预备费

指工程建设过程中经主管部门审批后设计变更和国家政策性变动增加的投资及为解决意外事故和地质灾害而采取措施所增加的工程项目的费用。

2、价差预备费

指工程建设过程中，因材料、设备价格上涨和人工费标准、费用标准调整而引起投资增加的预留费用。

- （二）、建设期贷款利息

根据工程建设资金筹措计划贷款额，按国家规定的同期贷款利率，计算建设期内贷款利息。

- 第五章  编制方法、定额采用

- 一、编制工作主要方法：

（一）为了掌握工程情况，对工程建设条件进行调查研究，并收集有关资料；

1、向各设计专业了解工程概况，包括水文、工程地质、工程规模、工程枢纽布置、主要水工建筑物的结构型式和主要技术数据、施工导流、施工总体布置、对外交通条件、施工进度及主体工程的施工方法；

2、深入现场了解枢纽建筑物及施工现场地布置情况、砂石料开采条件以及场内交通运输条件和运输方式；

3、向设计委托单位、各有关的上级主管部门和工程所在地的劳资、计划、基建、税务、物资供应、交通运输等部门及施工承包单位和主要设备制造厂家，收集编制概算所需的各项资料和有关规定。

（二）编写工作大纲

1、确定编制原则与采用的编制依据；

2、确定计算基础价格的基本条件与参数；

3、确定编制概算单价采用的定额、标准和有关参数；

4、明确各专业互相提供资料的内容、深度要求和时间；

5、落实编制进度及提交最后成果的时间；

6、编制人员分工安排和提出工作计划。

（三）编写概算编制大纲

在以上两项工作做完之后，应写出概算编制大纲。

（四）编制基础价格；

（五）编制建筑及安装工程单价；

（六）编制建筑工程等分部工程概算；

（七）编制工程部分总概算；

（八）编制分年度投资；

（九）编制总概算和编写说明；

（十）资料整理、印刷、出版；

（十一）审查修改和资料归档；

（十二）工作总结

- 二、定额的采用

（一）建筑工程  采用闽水电（1997）颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》。

（二）施工机械台班费  采用闽水电（1997）颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》。并将其第一类费用小计乘以1.45调整系数。

（三）安装工程总装机大于或等于5.0万kw的水电工程及其他大中型水利工程采用原水利电力部（1986）颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；总装机小于5.0万kw的水电工程及其他小型水利工程，采用水利部水建（1993）文颁发的《（中小型）水利水电设备安装工程概算定额》。

（四）以上定额缺项的，可采用相应专业定额，或编制补充定额。

（五）编制概算采用预算定额计算时，单价应扩大3%计算。

- 第六章   基础价格编制

基础价格应按概算编制年的有关政策、规定及市场价格水平进行编制。

- 一、人工预算单价

（一）人工预算单价的计算方法

1、基本工资（元/工日）

基本工资=基本工资标准（元/月）×12月÷年有效工作日

2、辅助工资（元/工日）

（1）施工津贴=津贴标准（元/人日）×365×0.85÷年有效工作日

（2）夜餐津贴=津贴标准（元/夜（中）班）×20%

（3）节日加班津贴节日=基本工资（元/工日）×3×10天÷年有效工作日×35%

3、工资附加费（元/工日）

（1）职工福利基金=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（2）工会经费=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（3）养老保险基金=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）

（4）医疗保险基金=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（5）工伤保险费=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率

（6）职工失业保险基金=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率

（7）住房公积金=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率

4、人工工日预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费

（二）人工预算单价的计算标准

1、有效工作时间：

年有效工作日235工日/人·年

日工作时间   8小时/工日

2、基本工资标准

根据水利部有关规定，并结合我省水利水电工程特点，确定我省基本工资250元/人月，（其中，中级工按2/3，初级工按1/3计）。折算日工资12.77元/工日。

3、辅助工资计算标准

| 序号 | 项目 | 计算标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 施工津贴 | 3.5元/人·日 | 4.62元/工日 |
| （2） | 夜餐津贴 | 3元/夜（中）班 | 0.6元/工日 |
| （3） | 节日加班津贴 | 基本工资×10×3×35%÷235 | 0.57元/工日 |

4、工资附加费

| 序号 | 项目 | 计算标准 | 费率标准（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 职工福利基金 | 基本工资、辅助工资之和 | 14 |
| （2） | 工会经费 | 基本工资、辅助工资之和 | 2 |
| （3） | 养老保险基金 | 基本工资、辅助工资之和 | 18 |
| （4） | 医疗保险基金 | 基本工资、辅助工资之和 | 4 |
| （5） | 工伤保险费 | 基本工资、辅助工资之和 | 1.5 |
| （6） | 职工待业保险基金 | 基本工资、辅助工资之和 | 2 |
| （7） | 住房公积金 |  | 10 |
|  | 合计 |  | 51.5 |

按以上标准计算，我省人工平均预算单价为28元/工日。

- 二、材料预算价格

（一）、主要材料预算价格对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如钢材、水泥、粉煤灰、木材、油料、炸药等一般必须编制材料预算价格。

1、材料预算价格

一般包括材料原价、运杂费和采购及保管费等。

材料预算价格=（材料原价+运杂费）×（1+采购及保管费率）

2、材料原价

钢材、水泥、粉煤灰、木材、油料、炸药等材料原价，一般应按工程所在地材料来源合理流向和运输方式的材料出厂价确定。

3、材料运杂费

包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费等。

铁路运输，按铁道部现行《铁路货物运价规则》及有关的规定计算其运杂费。

公路及水路运输，按省交通部门现行规定计算。

铁路火车运输，货物重量按车辆标记吨位计算运输费，根据水利水电工程施工所需货物特点，一般情况下要发生空载，因此计算火车运输费时，须考虑一定的装载系数，同时还须考虑一定的比例的整车与零担。

汽车运输钢材、木材、水泥等材料一般情况下，均按所运货物实际重量计算。炸药、汽柴油按有关规定考虑空载因素。

4、材料采购及保管费率，一般材料按运到工地仓库价格的2.5%，金属材料按1.5%计算。

（二）其他材料预算价格

应按工程所在地区就近城市颁发的建筑安装工程材料预算价格。

- 三、电、水、风预算价格

（一）施工用电价格

施工用电分为生活用电和生产用电两种、本电价计算范围仅指生产用电。

施工用电价格由基本电价、电能损耗消费和供电设施维修摊消费组成。根据施工组织设计确定的供电方式、供电电源以及不同电源的电量所占比例，按国家或工程供电所在地规定的电网电价和规定的加价以及供电过程中发生的费用进行计算。

电价计算公式：

|  | 电网供电价格 |  | = | 基本电价 |  |  | + 供电设施摊销费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （1-高压输电线路损耗率）×（1—变配电设备及配电线路损耗率） |  |  |  |  |
| 柴油发电机供电价格 = |  |  |  |  | 柴油发电机组班总费用+水泵组班总费用 | ÷（1-变配电设备及配电线 |  |  |
|  |  |  |  |  | 柴油发电机额定容量之和×8h×K1×K2×(1—厂用电率) |  |  |  |

路损耗率）+供电设施摊销费

柴油发电机供电如采用循环冷却水，不用水泵，则电价计算公式为：

| 柴油发电机供电价格 = | 柴油发电机组班总费用 | ÷（1-变配电设备 |
| --- | --- | --- |
|  | 柴油发电机额定容量之和×8h×K1×K2×(1—厂用电率) |  |

及配电线路损耗率） +循环冷却水费+供电设施摊销费

式中：k1—时间利用系数，取0.7-0.8;

k2—发电机出力系数，又称能量利用系数，可取0.8;

厂用电率；一般为4%-6%。

高压输电线路损耗率可按4%-6%计算。

变配电设备及配电损耗率可按8%-10%计算。线路短、用电负荷集中的取小值，反之取大值。

循环冷却水费，因耗水量较小，对电价影响不大，可直接以经验指标（0.03/元kw·h）摊入计算。

供电设施摊销费，一般情况下都采用经验指标直接摊入电价的方法计算，在缺乏资料情况时，可按0.02-0.06元/kw·h估列。

（二）施工用水价格

施工用水分为生产用水和生活用水两种，生活用水应在间接费中开支或由职工自行负担。施工用水仅指生产用水。

施工用水价格由基本水价、供水损耗摊销费和供水设施维修摊销费组成。根据施工组织设计所配置的供水系统设备组班总费用和组班总有效供水量计算。计算公式：

| 水价 | = | 水泵组班总费用 | + 供水设施维修摊销费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泵额定容量之和×8h×K1×K2×（1-供水损耗率） |  |  |

式中：k1—时间利用系数，取0.7-0.8;

k2—水泵出力系数，可取0.8-0.85。

供水损耗率，可按10-20%计算，供水范围大、扬程高、采用二级以上泵站供水者取大值，反之取小值。

供水设施维修摊销费，一般情况下，该项费用按经验指标摊入水价，在缺乏资料情况时，可按0.03-0.05元/m3估列。

（三）施工用风价格

施工用风价格由基本风价、供风损耗摊销费和供风设施维修摊销费组成。计算公式：

| 风价 = | 空压机组班总费用+水泵组班总费用 | + 供风管道维修摊销费 |
| --- | --- | --- |
|  | 空压机额定量之和×8h×60min×K1×K2×（1-供风损耗率） |  |

采用循环冷却水的风价计算公式：

| 风价 = | 空压机组班总费用 | + 循环冷却水费 + 供风管道维修摊销费 |
| --- | --- | --- |
|  | 空压机额定量之和×8h×60min×K1×K2×（1-供风损耗率） |  |

式中：k1—时间利用系数，取0.7-0.8;

k2—空压机出力系数，可取0.7-0.85。

供风损耗率，可按10-20%计算，供风管路短的取小值，长的取大值。

循环冷却水费0.005元/m3

供风管道维修摊销费，该项费用数值甚微，一般按经验指标摊入风价，在缺乏资料情况时，可按0.005-0.007元/m3估列。

- 四、施工机械使用费

应按省水利水电工程施工机械台班费定额及有关规定计算，其中第一类费用，按定额主管部门逐年发布调整系数进行调整。对于定额缺项的施工机械，可补充编制台班费。使用1997年颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》第一类费用的小计乘以1.45的调整系数。

- 五、砂石料单价

水利水电工程砂石料由承包商自行采备时，砂石料单价应根据料源情况、开采条件和生产工艺流程，计算其基本直接费。

砂石料场覆盖层清除、砂石料天然级配组成和设计级配之间的差异经平衡后的弃料处理等有关费用，均应摊销计入砂石料单价。

砂石料加工体积变化，加工、运输、堆存损耗，含泥量清除等各种因素，应根据工序流程单价系数表计入砂石料单价，不得重复计算其他系数和损耗。

向外采购的砂石料单价，按调查价格加从采购地点至工地的运杂费加损耗计算。

- 六、混凝土材料单价

根据设计确定的不同工程部位的混凝土强度、级配和龄期，分别计算出包括水泥、掺和料、砂石料、外加剂和水的每立方米混凝土材料单价，计入相应的混凝土工程概算单价内，其混凝土配合比的各项材料用量，应根据工程试验提供的资料计算，若无试验资料时，也可参照水利部颁发2002年水利水电建筑工程概算定额附录混凝土材料配合表计算。

- 第七章  建筑、安装工程单价编制

- 一、建筑工程单价表列式

编制建筑工程单价表列式如下：

（一）直接费

1、基本直接费

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费=定额材料用量×材料预算价

机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）

2、其他直接费=基本直接费×其他直接费率

（二）间接费=直接费×间接费率

（三）利润=（直接费+间接费）×利润率

（四）税金=（直接费+间接费+利润）×计算税率

（五）单价合计=直接费+间接费+利润+税金

- 二、安装工程单价表列式

采用以实物量形式表示的定额，编制安装工程单价表列式如下：

（一）直接费

1、基本直接费

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费=定额材料用量×材料预算价

机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）

2、其他直接费=基本直接费×其他直接费率

（二）间接费=人工费×间接费率；

（三）利润=[直接费+间接费]×利润率

（四）未计价装置材料费=未计价装置性材料用量×材料预算价

（五）税金=（直接费+间接费+利润+未计价装置材料费）×计算税率

（六）单价合计=直接费+间接费+利润+未计价装置性材料费+税金

采用以费率形式表示的定额编制安装工程单价表列式如下：

（一）直接费

1、基本直接费

人工费=设备原价×人工费率（%）

材料费=设备原价×材料费率（%）

装置性材料费=装置性材料费（%）×设备原价

机械使用费=设备原价×机械使用费率（%）

2、其他直接费=基本直接费×其他直接费率

（二）间接费=人工费×间接费率

（三）利润=[直接费+间接费]×利润率

（四）税金=[直接费+间接费+利润]×计算税率

（五）单价合计=直接费+间接费+利润+税金

- 三、其他直接费

其他直接费包括风雨季施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施摊销费、安全文明生产措施费及其他。

（一）风雨季施工增加费

计算方法：根据不同地区按建筑安装工程基本直接费的百分率计算。

其中建筑工程0.4%，安装工程为0.4%。

（二）夜间施工增加费

按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.4%，安装工程为0.6%。

（三）小型临时设施摊销费

小型临时设施摊销费按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.8%，安装工程为1.3%。

（四）安全文明生产措施费

安全文明生产措施费按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.5%安装工程为0.6%。

（五）其他

按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.9%，安装工程为1.3%。

其他直接费率汇总表

| 序号 | 项目 | 费率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 |
| 1 | 风雨季施工增加费 | 0.4 | 0.4 |
| 2 | 夜间施工增加费 | 0.4 | 0.6 |
| 3 | 小型临时设施摊销费 | 0.8 | 1.3 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | 0.5 | 0.6 |
| 5 | 其他 | 0.9 | 1.3 |
|  | 合计 | 3.0 | 4.2 |

- 四、间接费

间接费由施工企业管理费、财务费用和其他间接费组成，按工程类别制定间接费标准。

间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 直接费 | 10 |
| 2 | 砌石工程 | 直接费 | 8 |
| 3 | 混凝土及钢筋制安工程 | 直接费 | 10 |
| 4 | 钻孔灌浆工程 | 直接费 | 8 |
| 5 | 设备安装工程 | 人工费 | 80 |

注：钢筋制安工程：钢筋材料费只计税金和阶段系数。

间接费分别按工程类别划分，各类内容包括：

（一）土石方工程：包括土石方开挖、填筑、抛石、堆石、铅丝笼块石等。

（二）砌石工程：包括各种浆砌石、混凝土砌石和干砌石等。

（三）混凝土及钢筋制安工程：包括现浇和预制各种混凝土、沥青混凝土、锚筋制作安装、钢筋制作安装、锚喷、伸缩缝、止水、防水层工程以及温控措施等。

（四）钻孔灌浆工程：包括各种类型的钻孔、灌浆、防渗墙以及打桩工程等。

（五）安装工程：包括机电设备、金属结构设备的安装工程。；

- 五、利润

按直接费与间接费之和乘以5%利润率计算。

- 六、税金

国家对施工企业征收的营业税，城市维护建设税和教育费附加。

在编制概算投资时，可按下列公式和费率计算：

税金=（直接费+间接费+利润）×计算税率

| 计算税率 = | 1 | - 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1-营业税税率×（1+城市维护建设税税率+教育费附加） |  |

计算税率表

| 序号 | 工程所在地点 | 计算税率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市区（含县级市） | 3.445 |
| 2 | 县城、镇 | 3.381 |
| 3 | 其他 | 3.252 |

- 第八章  分部工程概算编制

- 一、建筑工程

本部分按主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、其他工程分别采用不同的方法进行编制。

（一）主体建筑工程

1、主体建筑工程投资按设计工程量乘以单价进行编制。

2、主体建筑工程的项目划分，一级工程和二级工程均应执行水利水电工程项目划分的有关规定，三级工程可按工程实际情况增减项目。

3、当设计主体建筑物混凝土施工有温控要求时，应根据温控措施设计，计算温控措施费用，也可以经过分析确定指标后，按建筑物混凝土方量进行计算。

4、细部结构工程

应按设计资料计算该项投资。如无设计资料时，可参照附件1有关水工建筑物细部结构指标表选用。

（二）交通工程

交通工程投资按设计工程量乘单价进行计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

（三）永久房屋建筑工程

1、水利水电建设项目的永久房屋建筑面积直接用于生产和办公用房屋，由设计单位按有关规定，结合工程规模确定。有关生产运行管理人员的生活文化福利房屋建筑面积，根据国家的现已取消福利分房有关规定，并结合水利水电工程特点，按现场值班需要，人均综合指标按14-16m2/人。

2、房屋建筑单位造价采用工程所在地区规定的永久房屋造价指标计算。

3、室外工程一般可按房屋建筑投资的10%-15%计算，如数量较大应按设计计算。

（四）其他工程

1、动力线路、照明线路、通信线路等三项工程投资按设计工程量乘单价或采用扩大单位指标编制。

2、内部观测工程的观测仪器、仪表所发生的购置和安装埋设费用均按建筑工程属性处理。观测工程项目投资，应按设计资料计算。如无设计资料时，可根据坝型或电站型式，按主体工程建筑工程费的百分率计算，其指标为：

| 1、土石坝、堆石坝、砌石坝工程 | 0.6~0.8% |
| --- | --- |
| 2、混凝土重力坝、混凝土拱坝工程 | 0.8~1.0% |
| 3、混凝土轻型坝工程 | 1.0~1.2% |
| 4、引水式电站工程 | 0.8~1.0% |

（五）当设计对主体建筑物混凝土施工有温控要求时，应根据温控措施设计，计算温控措施费用，也可以经过分析确定指标后按建筑物混凝土方量进行计算。

其余各项按设计要求分析计算。

- 二、机电设备及安装工程

（一）设备费

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费共四项。

1、设备原价

（1）、国产设备以出厂价为原价。凡由国家统一订价的定型产品，采用正式颁发的现行出厂价格；非定型和非标准产品，设计单位可向厂家索取的报价资料和当时的价格水平，经分析论证以后，确定设备价格。

（2）进口设备，以到岸价和进口征收的税金、手续费、商检费、港口费之和作为原价。到岸价采用与厂家签订的合同价或询价计算，税金和手续费等按规定计算。

2、运杂费

设备运杂费分主要设备和其他设备，均按占设备原价的百分率计算。

（1）主要设备运杂费率%

| 设备分类 | 铁路 |  | 公路 |  | 公路直达基本费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本运距 1000km | 每增运 500km | 基本运距 50km | 每增运 10km |  |
| 水轮发电机组 | 2.21 | 0.40 | 1.06 | 0.10 | 1.01 |
| 主阀、桥机 | 2.99 | 0.70 | 1.85 | 0.18 | 1.33 |
| 主变压器 |  |  |  |  |  |
| 120000KVA以上 | 3.50 | 0.56 | 2.80 | 0.25 | 1.20 |
| 120000KVA以下 | 2.97 | 0.56 | 0.92 | 0.10 | 1.20 |

设备由铁路直达或铁路、公路联运时，分别按里程求得费率后叠加计算；如果设备由公路直达，应按公路里程计算费率后，再加公路直达基本费率。

（2）其他设备运杂费取6~8%。

工程地点距铁路线近者费率取小值，远者取大值。

3、运输保险费

国产设备的运输保险费率可按我省现行的规定计算，也可按中国人民保险公司的有关规定计算。进口设备的运输保险费按相应规定计算。

4、采购及保管费

采购及保管费按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。

5、运杂综合费率

运杂综合费率=运杂费率+（1+运杂费率）×采购及保管费率+运输保险费率

上述运杂综合费率，适用于计算国产设备运杂费。进口设备的国内段运杂费应按上述国产设备运杂综合费率乘相应国产设备原价水平占进口设备原价的比例系数，调整为进口设备国内段运杂综合费率。

（二）安装工程费

按设计设备清单乘安装工程单价进行计算。

（三）交通设备购置费：指工程竣工以后，为保证初期正常生产管理所必须配备的车辆和船只的购置费。计算方法，按购置指标所列数量的设备（国产）原价加车船附加费、运杂费。

交通设备购置数量指标表

| 工程类别 |  |  |  |  |  |  | 设备名称及数量（辆、艘） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 轿车 （越野） | 载重汽车 | 工具车 | 面包车 | 消防车 | 大客车 | 汽船 | 机动船 |
| 水利水电枢纽工程 |  |  |  | 大型 （二型） |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 中型 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 小型 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 引水工程 | 线路总长 |  |  | >50km |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20~50km |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤20km |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 河道堤防工程 | 线路总长 |  |  | >30km |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 10~30km |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | ≤10km |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 水闸、泵站等单项建筑物 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 水电工程 |  | 装机容量 |  |  | 5~30万kw |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 装机容量 |  |  | 1~5万kw |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |

注：其他工程根据需要适当配置。

- 三、金属结构设备及安装工程

编制方法和深度同第三部分机电设备及安装工程。

闸门、拦污栅属于设备，应将制造所需费用列入设备费。

- 四、临时工程

在临时工程概算编制时，对于临时与永久相结合的临时工程应计入永久工程中，不得重复计入。

（一）施工导流工程

同主体建筑工程编制方法，采用设计工程量乘单价计算。

（二）施工交通工程

交通工程投资按设计工程量乘单价进行计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

（三）施工供电工程

依据设计的电压等级（10KV及以上）、线路架设长度及所需变配电设施要求，采用工程所在地区造价指标或有关实际资料计算。

（四）临时房屋建筑工程

临时房屋建筑工程包括为工程建设而兴建的设备、材料、工器具仓库，为建设单位、监理、设计及施工单位人员办公及生活、文化福利所修建的房屋。

编制方法：上述两部分的房屋建筑的投资，按第一至第三部分及第四部分的施工导流工程的建安费用之和的百分率计算。

| 工程 类别 工期 | 枢纽、电站 | 堤防、围垦、供水、灌溉、扩改建 | 疏浚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期≤2年 | 2.5% | 1.5% | 1.0% |
| 工期＞2年 | 2.0% | 1.0% | 0.8% |

注：输水管道的管材为外购的：工期≤2年取1.0%；工期＞2年取0.8%。

（五）其他临时工程

根据不同坝型及工程类型按第一至四部分（不包括其他临时工程本身）建安工作量百分率计算。指标如下：

| 1、土石坝、堆石坝工程 | 3-4% |
| --- | --- |
| 2、混凝土坝、砌石坝、拦河闸坝等其他坝型工程 | 4~5% |
| 3、灌溉工程、供水工程、泵站工程、引水式电站 | 3~4% |
| 4、堤防、围垦工程 | 2~3% |

注：输水管道的管材为外购的：其他临时工程取1~2%。

- 第九章   独立费用编制

- 一、建设管理费

指建设单位在工程项目筹建和建设期间进行管理工作所需的费用。包括建设单位开办费、建设单位经常费、工程建设管理费、建设场地征用费和联合试运转费等五项。建设单位定员按下表。

建设单位定员指标表

| 工程类别及规模 |  |  |  | 定员人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利水电枢纽 工程 | 大型（二） |  | 总库容1~10亿m3 | 35-70 |
|  | 中型 |  | 总库容0.1-1亿m3 | 15-35 |
|  | 小Ⅰ型 |  | 总库容0.01-0.1亿m3 | 7-15 |
| 引水工程 | 线路总长100-200km |  |  | 50-64 |
|  | 线路总长10-100km |  |  | 15-60 |
| 灌区或排涝工程 | 灌溉或排涝面积＞30万亩 |  |  | 20-30 |
|  | 灌溉或排涝面积5-30万亩 |  |  | 10-20 |
|  | 灌溉或排涝面积1-5万亩 |  |  | 5-10 |
| 江河整治及堤防加固工程 | 河道堤防长度50-100km |  |  | 15-30 |
|  | 河道堤防长度10-50km |  |  | 5-15 |
| 围垦工程 （含海堤） | 1.0万亩以上 |  |  | 15-30 |
|  | 0.3-1.0万亩 |  |  | 5-15 |
| 抽（排）水站、水闸、船闸等单项建筑物工程 |  |  |  | 15-20 |
| 水库扩建及加固工程 | 大型 | 总库容1~10亿m3 |  | 20-35 |
|  | 中型 | 总库容0.1-1亿m3 |  | 15-20 |
|  | 小Ⅰ型 | 总库容0.01-0.1亿m3 |  | 5-15 |
| 水电工程 | 装机容量5-30万kw |  |  | 20-35 |
|  | 装机容量1-5.0万kw |  |  | 7-20 |
| 小型水利水电 工程 |  |  |  | 5-7 |
| 备注 | 抽（排）水站、水闸、船闸等单项建筑物一项，指不与调水、灌区同时配套建设，而是单独修建时需成立建设单位的定员人数 |  |  |  |

注：上表人员不包括监理人员、材料设备采购及保管开支的管理人员。

- 建设单位开办费

新建项目的开办费按下表计列；续建、改扩建工程项目，按下表的50~70%计列。

建设单位开办费

| 建设单位人数 | 5-10人 | 10-20人 | 20-40人 | 40-70人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开办费（万元） | 20-40 | 40-80 | 80-160 | 160-280 |

（二）建设单位人员经常费

根据建设单位定员、费用指标和经常费用计算期进行计列。

计算公式：

建设单位人员经常费=费用指标（元/人·年）×定员人数×经常费用计算期（年）。

费用指标按3万元/人·年。

经常费用计算期。

根据施工组织设计确定的施工总进度，从工程筹建之日起至工程竣工之日加三个月。

工程筹建期定为0.5年。

（三）工程建设管理费

按建设单位开办费、建设单位经常费之和的百分率计列：

1、水利水电枢纽和引水工程按40%计；

2、堤防、疏浚、扩改建及加固工程按20%计。

（四）建设及施工场地征用费

指设计确定的建设及施工场地范围内的永久性征地及临时占地，以及地上附着物的迁建补偿费用。包括土地补偿费用、安置补助费、青苗和树木等补偿费，以及建筑物迁建和居民迁移费等。

（五）联合试运转费

指水电站工程中发电机组、抽（排）水泵站工程中水泵，在竣工验收前，进行整套设备带负荷联合试运转期间所需的各项费用。

费用主要内容：联合试运转期间所消耗的燃料、动力、材料及机械使用费、工具用具购置费，施工单位参加联合试运转人员工资等。

费用指标：1、水电站工程按下表：

| 单机容量 （万kw） | ≤0.3 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤6 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用 （元/台） | 12000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 60000 |

2、抽（排）水泵站工程：按20-25元/kw。

- 二、工程建设监理费

包括监理单位为保证监理工作开展而必须购置的交通工具、办公及生活设备、检验试设备以及监理人员的工资、教育经费、办公费、差旅交通费会议费、技术、图书资料费。

工程建设施工阶段监理收费标准：建安工程监理费按建安费为基数计算，其监理费率按省物价局有关收费规定计算，详见下表。

建安工程施工阶段监理收费标准表

| 序号 | 工程建筑安装费A（万元） | 施工阶段监理取费B（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A<500 | B>3.13 |
| 2 | 500≤A＜600 | 3.00＜B≤3.13 |
| 3 | 600≤A<700 | 2.88＜B≤3.00 |
| 4 | 700≤A<800 | 2.75＜B≤2.88 |
| 5 | 800≤A<900 | 2.63＜B≤2.75 |
| 6 | 900≤A<1000 | 2.50＜B≤2.63 |
| 7 | 1000≤A<2000 | 2.31＜B≤2.50 |
| 8 | 2000≤A<3000 | 2.13＜B≤2.31 |
| 9 | 3000≤A<4000 | 1.94＜B≤2.13 |
| 10 | 4000≤A<5000 | 1.75＜B≤1.94 |
| 11 | 5000≤A<6000 | 1.70＜B≤1.75 |
| 13 | 6000≤A<7000 | 1.65＜B≤1.70 |
| 14 | 7000≤A<8000 | 1.60＜B≤1.65 |
| 15 | 8000≤A<9000 | 1.55＜B≤1.60 |
| 16 | 9000≤A<10000 | 1.50＜B≤1.55 |
| 17 | 10000≤A<20000 | 1.38＜B≤1.50 |
| 18 | 20000≤A<30000 | 1.25＜B≤1.38 |
| 19 | 30000≤A<40000 | 1.13＜B≤1.25 |
| 20 | 40000≤A<50000 | 1.00＜B≤1.13 |
| 21 | 50000≤A<60000 | 0.95＜B≤1.00 |
| 22 | 60000≤A<70000 | 0.90＜B≤0.95 |
| 23 | 70000≤A<80000 | 0.85＜B≤0.90 |
| 24 | 80000≤A<90000 | 0.80＜B≤0.85 |
| 25 | 90000≤A<100000 | 0.75＜B≤0.80 |
| 26 | A≥100000 | B≤0.75 |

设备监理费收费标准：按设备费为基数计算，其监理费率按设备费0.5～0.7%计。

- 三、生产准备费

指生产、管理单位在工程完工之前，有一部分工人、技术人员提前进场、进行生产筹备所需费用，内容包括生产及管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费。

改扩建与加固工程、河道整治工程原则上不计算此费用。

（一）生产及管理单位提前进场费：

按设备费的0.3%计算

（二）生产职工培训费：

按设备费0.5%计算

（三）管理用具购置费

按设备费0.08%计算

（四）备品备件购置费

按设备费0.5%

该设备费包括机电设备，金属结构设备及运杂费等；电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，只计算一台设备费。

（五）工器具及生产家具、购置费

按设备费0.15%计算

- 四、科研勘测设计费

（一）科研试验费

指在工程建设过程中，为解决工程的技术问题，而进行必要的科学研究试验所需费用，不包括①应由科技三项费用（即新产品试验费、中间试验费和重要科研辅助费）开支项目；②应由勘测费和设计

费开支的费用。

科学研究试验费，水利水电枢纽、引水电站工程按建安费0.5%；其他水利工程按建安费0.2%。

（二）工程勘测设计费

指可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计各阶段发生的勘测设计费用。

勘测设计费收费标准按国家计委、建设部计价格[2002]10号文件规定执行。

注：国家计委、建设部计价格[2002]10号文颁发的《工程勘察设计收费标准》中未包括项目建议书和可行性研究阶段的勘测设计费，有发生时按有关规定标准分别另计。

- 五、其他：

（一）工程定额测算编制管理费

指工程定额测算、编制所需费用，交省水利水电定额管理机构统一使用。

工程定额测算编制管理费按建安工作量的百分率计算。建安费1000万元以上按建安费0.08%；建安费1000万元以下按建安费0.1%。

（二）工程质量监督费

指水利水电工程质量监督管理机构为保证工程质量而进行监督费，按建安工作量的百分率计算。

1、设区市按1.8‰。

2、县（县设市）按2.0‰。

（三）工程保险费

工程保险费按第一到第四部分合计的4.5‰计算。

- 第十章  分年度投资

分年度投资是根据施工组织设计确定的施工进度和合理工期而计算出的工程各年度预计完成的投资额。

- 一、建筑工程

建筑工程分年度投资完成表应根据施工总进度的安排，按各年所占完成投资的比例，摊入分年度投资表。

- 二、设备及安装工程

设备及安装分年度投资，应根据施工组织设计确定的设备安装进度计算各年预计完成的设备费和安装费。

- 三、独立费用

根据费用的性质和费用发生的时段按相应年度分别进行计算。

- 第十一章 预备费、建设期贷款利息编制

- 一、预备费

（一）基本预备费

基本预备费，按工程项目划分一至五部分投资合计数的百分率计算。基本预备费费率应根据工程规模，施工年限、水文、气象、地质等技术条件，对各类工程进行风险分析后，综合确定。

初步设计阶段枢纽及其他水工建筑物控制在4-6%。海堤围垦工程控制8%。

（二）价差预备费

价差预备费应根据施工年限，按静态分年度投资额，按国家规定的物价指数计算。

计算公式为：

式中：

E-价差预备费（万元）；

N-建设工期（年）；

n-施工年度；

Fn-在建设的第n年的分年静态投资（万元）；

p-年平均物价指数（%）

- 二、建设期贷款利息

建设期贷款利息，按工程静态总投资及价差预备费之和计算贷款部分的分年度投资和合理建设工期，以及国家现行规定的贷款利率并按复利计算。

计算公式：

式中S-建设期贷款利息（万元）

N-合理建设工期

n –施工年度（开工年、竣工年按实际工期折算）

m-还息年度

Fn、Fm-在建设期内的第n、m年的投资（万元）；

bn、bm-各施工年份还息贷款占当年投资比例（%）；

I---建设期贷款利率（%）

Sm---第m年的付息额度（万元）。

- 三、静态总投资

基本费用（一至五部分合计）与基本预备费之和构成静态总投资。

- 四、总投资

基本费用（一至五部分合计）、基本预备费、价差预备费、建设期贷款利息之和构成总投资。

编制总概算表时，在第五部分费用之后，应顺序编列以下项目：

（一）基本费用（一至五部分合计）

（二）预备费

1、基本预备费

2、价差预备费

（三）建设期贷款利息

（四）静态总投资

（五）总投资

注：水电站工程总投资还应包括送出工程的投资

- 第十二章  移民征地补偿费及环境保护专项费的编制

- 一、移民征地补偿费：

移民征地处理补偿费按照设计提出的水库淹没范围、淹没和迁建恢复的各种设施的数量等，依据国家和省政府现行的有关政策、规定以及补偿标准等进行逐项分析计算。

（一）农村移民安置迁建费

指库区（淹没线范围的）农村移民迁移和乡村企业、事业单位迁建等所需的补偿费用。

费用内容：包括征地费和安置补助费、房屋及附属建筑物补偿费、农副业加工设施补偿费、小型水利电力设施补偿费、乡村企业单位补偿费、文化、教育、医疗费卫生事业单位迁建补偿费、安置点基础设施建设费、搬运费、其它补偿费。

（二）城镇及集镇迁建补偿费

指库区内城镇、集镇的居民、工商业、企业、机关、事业单位的迁建补偿费。

费用内容：包括新址征地移民和场地平整费、公用设施恢复费、市政设施恢复费、居民迁移补偿费、工商企业迁建补偿费、行政事业单位迁建补偿费等。计算时将城镇及集镇迁建补偿费分别列项。

（三）专业项目恢复改建费

指库区内的工矿企业、铁路、公路、航运、电信、广播电视、输变电、水利设施、库周交通及文物古迹保护等设施的恢复改建补偿费等。

（四）防护工程费

指对库区内不作淹没补偿和迁建的受淹对象进行防护处理所需的工程费用。

（五）库底清理费

指库区内不属于补偿范围的清理和卫生防疫措施的费用。

（六）其它费用

包括规划设计费、实施管理费、技术培训费、监理费等。

（七）预备费

指在设计阶段难以预测而工程建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程费用，以及工程建设期内可能发生的价格和政策变动增加的投资。包括基本预备费和价差预备费两项。

1、基本预备费

按水库淹没处理补偿费构成之和的百分率计算、初设阶段费率按10%计。

2、价差预备费

根据施工年限和费用构成静态投资额，一般按国家规定的物价指数计算。

（八）建设期贷款利息

指根据工程建设资金筹措计划贷款额，按照国家规定的同期贷款利率，计算建设期内的贷款利息。

- 二、环境保护专项费

按有关规定进行编制

（一）水土保持专项费用。

（二）环境保护专项费用

移民征地补偿费及环境保护专项费用表

| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | 技经指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移民征地补偿费 |  |  |  |
| （一） | 农村移民安置迁建费 |  |  |  |
| （二） | 城镇及集镇迁建补偿 |  |  |  |
| （三） | 专业项目恢复改建费 |  |  |  |
| （四） | 防护工程费 |  |  |  |
| （五） | 库底清理费 |  |  |  |
| （六） | 其它费用（包括勘测设计费、实施管理费费、技术培训费、监理费） |  |  |  |
| （七） | 基本预备费 |  |  |  |
| （八） | 价差预备费 |  |  |  |
| （九） | 建设期货款利息 |  |  |  |
| （十） | 其它税费 |  |  |  |
| （十一） | 静态总投资 |  |  |  |
| （十二） | 总投资 |  |  |  |
| 二 | 环境保护专项 |  |  |  |
| （一） | 水土保持费专项 |  |  |  |
| （二） | 环境保护费专项 |  |  |  |
| 三 | 移民征地补偿费及环境保护专项费总计 |  |  |  |

- 第十三章    概算表格

- 一、设计概算主要表

表一      总概算表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 一、枢纽、水电站或二、其他水利投资 | 移民征地补偿费及 环境保护专项费 | 送出工程投资 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 各部分合计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 有关税费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 静态总投资 |  |  |  |  |  |
| 6 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总投资 |  |  |  |  |  |

表二      工程部分概算表          单位：万元

| 编号 | 工程或 费用名称 | 建安工程费 | 设备购 置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五部分投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

表三       建筑工程概算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 |

表四       设备及安装工程概算表

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

表五   独立费用概算表

单位：元

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

表六    移民征地补偿费及环境保护专项概算表

单位：元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

表七  分年度投资表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 合计 | 分年度投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

表八   建筑工程单价汇总表

单位：元

| 编号 | 工程 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间 接 费 | 利 润 | 税 金 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

表九      安装工程单价汇总表

单位：元

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材 料 费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间 接 费 | 利润 | 税金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

表十         材料预算价格汇总表

单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原价 |  |  |  | 运杂费 |  |  | 采购及保管费 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |

表十一       施工机械台班费汇总表

| 编号 | 名称及规格 | 台班费 | 单价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费用 | 二类费用 | 三类费用 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

表十二         主体工程主要工程量汇总表

| 编号 | 工程项目 | 土石方明挖（m3） | 土石方洞挖（m3） | 土石方填筑（m3） | 混凝土（m3） | 钢筋 （T） | 帷幕灌浆 （m） | 固结灌浆 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

表十三     主体工程主要材料量汇总表

| 编号 | 工程项目 | 水泥（T） | 钢筋（T） | 钢材（T） | 炸药（T） | 粉煤灰（T） | 砂 （m3） | 石子（m3） | 块石（m3） | 条石（m3） | 木材（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- 二、概算附件表：

附表一        人工预算单价计算表

| 地区 类别 |  |  | 工程地点 |  |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 |  |  | 计算式 |  |  |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工津贴 |  |  |  |  |  |
| 3 | 夜餐津贴 |  |  |  |  |  |
| 4 | 节日加班津贴 |  |  |  |  |  |
| 5 | 职工福利基金 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工会经费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 养老保险基金 |  |  |  |  |  |
| 8 | 医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 职工失业保险基金 |  |  |  |  |  |
| 11 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

附表二          主要材料运输费用计算表

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货条件 |  |  |  |  |  |  | 运输方式 |  | 火车 |  |  | 汽车 |  | 船运 | 火车 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  | 货物等级 |  |  |  |  |  |  |  | 整车 |  |  |  | 零担 |  |  |
| 交货比例% |  |  |  |  |  |  | 装载系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 运输费用项目 |  |  | 运输起讫地点 |  |  |  | 运输距离（km） |  |  |  |  | 计算公式 |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |
| 1 | 铁路运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水路运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场内运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铁路运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水路运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场内运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每吨运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三       主要材料预算价格计算表

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 单位毛重（吨） | 每吨 运费（元） | 价格（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运到工地仓库价格 | 采购及保管费 | 预算价格 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

附表四      混凝土砂浆材料单价计算表    单位：m3

| 编号 | 混凝土砂浆强度等级 | 级配 | 水泥强度等级 | 预算量 |  |  |  |  |  | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥（ kg） | 掺和料（kg） | 砂 （m3） | 石子（m3） | 外加剂（kg） | 水 （ kg） |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

附表五       建筑工程单价表

定额编号                             工程      定额单位：

| 施工方法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规模 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

附表六    安装工程材料费调差系数计算表

| 材料名称 | 计量单位 | 预算价格（元） | 调差指标 |  |  |  | 调差计算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水力机械 | 电气设备 | 起重设备 | 金属结构 | 水力机械 | 电气设备 | 起重设备 | 金属结构 |
| 钢板 | kg |  | 0.112 | 0.181 | 0.15 | 0.174 |  |  |  |  |
| 型钢 | kg |  | 0.444 | 0.137 | 0.28 | 0.170 |  |  |  |  |
| 钢管 | kg |  |  | 0.025 |  | 0.049 |  |  |  |  |
| 汽油 | kg |  | 0.013 | 0.052 | 0.061 |  |  |  |  |  |
| 电焊条 | kg |  | 0.107 | 0.100 | 0.047 | 0.109 |  |  |  |  |
| 电石 | kg |  | 0.084 | 0.136 | 0.113 | 0.048 |  |  |  |  |
| 氧气 | M3 |  | 0.048 | 0.066 | 0.061 | 0.029 |  |  |  |  |
| 电 | kwh |  | 0.639 | 0.653 | 1.679 | 1.955 |  |  |  |  |
| 定值材料 | 元 |  | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：本表适用于水电部（1986）水电水建字第50号文颁发的《水利水电设备安装工程概、预算定额》，适用于总装机容量≥5.0万kw的电站。

附表七   安装工程机械使用费调差系数计算表

| （97）台班费定额编号 | 机械名称 | 规格 | 台班费预算单价（元） | 调差指标（台班） | 调差计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1262 | 载重汽车 | 5t |  | 0.00050 |  |
| 1285 | 平板挂车 | 40t |  | 0.00040 |  |
| 1294 | 汽车拖车头 | 40t |  | 0.00040 |  |
| 1478 | 门式起重机 | 30t |  | 0.00079 |  |
| 1486 | 塔式起重机 | 25t |  | 0.00079 |  |
| 1489 | 龙门式起重机 | 10t |  | 0.00099 |  |
| 1498 | 桥式起重机 | 10t |  | 0.00099 |  |
| 1518 | 汽车起重机 | 8t |  | 0.00050 |  |
| 1535 | 轮胎起重机 | 16t |  | 0.00050 |  |
| 1570 | 卷扬机 | 5t |  | 0.00099 |  |
| 1839 | 交流电焊机 | 30kvA |  | 0.00148 |  |
| 1842 | 直流电焊机 | 30kw |  | 0.00148 |  |
| 1866 | 卷板机 | 20×20mm |  | 0.00050 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

附注：同附件表六附注

附表八       安装工程单价表

定额编号                             工程    定额单位：

| 型号规格： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规模 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 调整系数 | 合计（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

附表九        独立费用计算表

| 编号 | 项目 | 计算式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

主要技术经济指标简表

| 河系 |  |  |  |  | 发 电 厂 | 型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  | 厂房尺寸（长×高×度） |  | m ×m× m |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 水轮机型号 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 装机容量（单机容量×台） |  | MW |
| 水库 | 正常蓄水位 |  |  | m |  |  |  |  |
|  | 总库容 |  |  | 万m3 |  | 保证出力 |  | MW |
|  | 有效库容 |  |  | 万m3 |  | 年发电量 |  | 万kwh |
|  | 淹没耕地 |  |  | 亩 |  | 年利用小时 |  | h |
|  | 迁移人口 |  |  | 人 |  | 建筑工程投资 |  | 万元 |
|  | 迁移费用 |  |  | 万元 |  | 单位千瓦指标 |  | 元/kw |
|  | 单位指标 |  |  | 元/人 |  | 单位空间体积指标 |  | 元/m3 |
| 拦 河 （闸） 坝 | 型式 |  |  |  |  | 发电设备投资 |  | 万元 |
|  | 最大坝高/坝顶长 |  |  | m |  | 单位千瓦指标 |  | 元/kw |
|  | 坝体方量 |  |  | 万m3 |  | 单位电能指标 |  | 元/kwh |
|  | 投资 |  |  | 万元 | 主体工程量 | 开挖 | 明挖土石方 | 万m3 |
|  | 单位指标 |  |  | 元/m3 |  |  | 洞挖石方 | 万m3 |
| 引 水 隧 洞 | 型式 |  |  |  |  | 填筑 | 土石方 | 万m3 |
|  | 直径 |  |  | m |  |  | 混凝土 | 万m3 |
|  | 长度 |  |  | m | 主要材料用量 | 水泥 钢材 木材 粉煤灰 |  | t t m3 t |
|  | 投资 |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 单位指标 |  |  | 元/m |  |  |  |  |
| 静态总投资 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  |  | 万元 |  | 全员 人数 | 高峰人数 平均人数 总工日 |  | 人 人 万工日 |
| 单位千瓦投资 |  |  | 元/kw |  |  |  |  |  |
| 单位电能投资 |  |  | 元/kw·h |  |  |  |  |  |
| 工程发挥效益 期静态总投资 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 工程发挥效 益期总投资 |  |  | 万元 |  | 计 划 施 工 时 间 | 开工日期 工程发挥效益日期 或第一台机组发电日期 竣工日期 总工期 |  | 年 |
| 建设期还贷利息 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 送出工程投资 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 生产单位定员 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |

注：上列主要工程量及三材用量，仅包括枢纽工程和施工导流工程。

- 第十四章    投资估算

水利水电工程项目投资估算是可行性研究报告的组成部分，是国家为选定近期开发项目做出科学决策和批准进行初步设计的重要依据。投资估算与设计概算在项目且划分和费用构成上基本相同。投资估算可对部分内容进行适当简化。

- 一、基础单价

编制方法同设计概算。

- 二、项目划分与编制方法

（一）第一部分  建筑工程。主体建筑工程与设计概算基本相同。建筑工程一级项目中的其它工程不列二、三级项目，采用占主体建筑工程（挡水、泄洪、引水、发电等工程）投资的百分率估算其投资。

（二）第二部分  机电设备及安装工程。本部分由以下两项组成：

1、主要机电设备及安装工程

主要机电设备及安装工程编制与设计概算相同。

水电站工程：包括水轮机、发电机、主阀、桥式起重机、主变压器、高压电器、监控等设备及安装。

泵站工程：包括水泵、电动机、主阀和起重机等设备及安装工程。

2、其它机电设备及安装工程，由以下两项组成：

（1）发电厂（泵站）辅助设备及安装工程：包括发电厂（泵站）内除主要机电设备以外的辅助设备及安装，如水力辅助设备、电气设备、通讯设备、通风采暖设备、机修设备等。

（2）其它设备及安装工程：包括电梯、坝区馈电设备、厂区供水供热设备、水文泥砂监测设备、外部观测设备、消防设备、交通设备、全厂保护网、全厂接地等。可根据工程复杂程度和规模，按主要机电设备费的百分率计算。

二、编制依据

（一）定额依据：凡采用水利水电工程概算定额编制估算单价时，在其定额（人工、材料及施工机械台班）的基础上乘以1.05的扩大系数；凡采用预算定额编制估算单价时，在其定额基础上乘以1.08的系数。

（二）工程量计算：估算的工程量阶段系数值较初步设计概算要大，应按《水利水电工程设计工程量计算规定》执行。

三、基本预备费

基本预备费一般水工建筑物按估算第一至五部分投资合计数的10%计算。

- 水利水电工程施工机械台班费定额说明

一、本定额适用于水利水电建筑安装工程，主要作为编制设计概（估）算的依据。内容包括：第一部分（含进口税、费）分土石方机械、基础处理设备、混凝土机械、运输机械、起重机械、工程船舶、辅助设备、加工及补充机械共九类；第二部分（免进口税）。

二、本定额由三类费用组成（定额中以一、二、三表示）：

第一类费用，按1991年价格水平，用金额编制。以后年度由于物价上涨，由主管部门发布不同调整系数进行调整。

其中：

1、基本折费。指机械在规定使用期内回收原值的台班折旧摊销费用。

2、大修理费。指机械使用一定台班，为了使机械保持正常功能而进行大修理所需的摊销费用。部分属于大型施工机械的中修费合并入大修理费内一起计列。

3、经常性修理费。包括：

（1）经常性修理费。指机械中修及各级保养费用（属于大型施工机械不包括中修费）。

（2）润滑材料及控拭材料费。指机械正常运转及日常保养所需的润滑油料及擦拭用品费用。

（3）保管费。指机械保管部门保管机械所需邮电所费用，包括：机械在规定年工作台班以外的保养、维护所需的人工、材料和用品费用。

4、替换设备费。指机械正常运转时耗用的设备用品及随机使用的工具附具等的摊销费用。

5、安装拆卸费。指机械进出入工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。属于大型施工机械，按规定单独计算安拆费的，台班费中不再计列。

第二类费用，按用工数和实物消耗量编列。编制台班费时，工数和实物消耗定额一般不作调整。人工预算单价和材料预算单价按工程所在地区，设计概（估）算所确定的单价计算。

1、人工。指机械运转时机上操作的配备人员。

2、动力、燃料或消耗材料。指正常运转所需的风（压缩空气）、水、电、油及煤和木柴等。

第三类费用，主要包括：牌照税、车船使用税、养路费等，按各省、自治区、直辖市规定标准，计入定额。表中所列数字为年工作台班。

三、定额备注栏内

1、注有“*”号的大型施工机械，表示该项定额的中修费合并在大修理费内。

2、注有“△”号的大型施工机械，表示该项定额未列安装拆卸费及辅助设施费用，这些机械的安装拆卸及辅助设施费用，已包括在能源水规（1989）971号文，其他临时工程费用指标内。

3、注有“○”号的表示已含进口税、费。

四、本定额基价是第一类费用和第二类费用的合计数，供参考比较之用。第一类费用是按定额规定编制的。第二类费用的单价按下列预算价格计算：

| 人工预算单价： 风： 水： 电： 柴油： 汽油： 煤： 木柴： |  | 7.74元/工日 0.05元/m3 0.26元/m3 0.23元/kW﹒h 1.26元/kg 1.46元/kg 0.09元/kg 0.10元/kg |
| --- | --- | --- |

五、搅拌楼台班费系按搅拌楼本体拟定，不包括上料设备。

六、本定额已包括国务院规定的《车辆购置附加费》。

七、本定额的计量单位均执行国务院颁发的“中佛人民共和国法定的计量单位”。如原以马力计量的机械均以千瓦为计量单位。

八、本定额编号从1001号开始，主要是为编制设计概（估）算软件时区别材料编号的需要。

- 福建1997水利水电预算定额说明

- 总说明

一、本定额是根据水利部建技（1992）15号文《预算定额项目划分表》，结合我省水利水电工程的特点，吸收外省部分资料，按照正常的施工条件和施工企业技术装备，合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的。本定额共划分土方工程、石方工程、砌石工程、混凝土工程、堤岸防护工程、围垦工程、砂石备料工程、钻孔灌浆工程、疏浚工程、临时建筑工程等十章和附录。

二、本定额适用于新建、扩建、改建的水利水电工程项目。

三、本定额适用于：编制施工图设计预算的依据；编制概算定额和投资估算指标的依据；作为建设单位制定招标标底、施工企业制定投标报价的基础；作为国家财政等部门进行财政监督的基础文件。

四、本定额适用于海拔2000m以下地区的工程项目。

五、本定额不包括冬、雨季等气候影响的因素和增加的设施费用。

六、本定额按一日三班，每班八小时工作制拟订。若部分工程项目采用一日一班或二班制的，定额不作调整。

七、本定额不包括允许的超挖、超填量和合理的施工附加量，编制预算时，这部分工程量不要漏列。

八、本定额的“工作内容”仅扼要说明各章节的主要施工过程和主要工序，次要的施工过程、施工工序和辅助工作，虽未列出，但已包括在定额内。

九、本定额中的“人工”是指完成一项定额子目内容所需要的人工数。

工日定额内容，包括基本工作、准备与结束、辅助生产、不可避免的中断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰、夜间施工工效影响、常工具和机械的小修、保养、加油、加水等工作。

十、本定额中的材料消耗量是指完成一项定额子目内容所需的材料消耗量。

材料定额中，未列示品种、规格的，均可根据设计选定的品种、规格计算，但定额数量不得调整。凡定额中已列示了品种、规格的，编制预算单价时不予调整。

材料定额中，凡一种材料名称之后，同时并列几种不同型号规格的，如石方工程导线中火线和电线，表示这种材料只能选用其中一种型号规格的定额进行计价。凡一种材料分几种型号规格与材料名称并列的如临时工程“输电线架设”定额中的针式瓷瓶、悬式瓷瓶，则表示这些名称相同而规格不同的材料，都应同时计价。

材料场内运输所需人工、机械和费用，已包括在各相应定额之中，除另有规定外，不得调整。

十一、本定额中的机械台班定额，是指完成一项定额子目内容所需的主要机械台（组）班数及次要机械使用量。定额台班内容包括基本工作、准备与结束、辅助生产，不可避免的中断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰、夜间施工工效影响、机械维修及养护、加油、加水等工作。

机械定额中，凡数量以“组班”表示的，其机械数量等，均按设计选定计算，定额数不予调整。

机械定额中，凡一种机械名称之后，同时并列几种型号规格的，如运输定额中的自卸汽车，这种机械只能选用其中一种型号规格的定额进行计价，凡一种机械分几种型号规格与机械名称同时并列的，如混凝土重力坝载重汽车5t、载重汽车10t。这些名称相同而规格不同的机械定额，都应同时进行计价。

十二、本定额中所列各项运输定额，均已包括运输损耗。

汽车运输定额，适用工程施工的场内运输，使用时，不另计高差折平和路面等级系数。场外运输，凡经国家或地区公路时，按所在地区运价标准计算，不属本定额范围。

人力运输定额。除注明者外，均按水平运输拟定，如有坡度的施工场地运输，应按坡度的实际斜距乘以以下表折算系数计算运距。

（1）人力挑、抬运折算系数表

| 项 目 | 上坡坡度（%） |  | 下坡坡度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5～30 | ＞30 | 16～30 | ＞30 |
| 系 数 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 1.9 |

（2）人力胶轮架子车运输折算系数表

| 项 目 | 上坡坡度（%） |  | 下坡坡度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3～10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 |
| 系 数 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |

（3）人力推斗车运输折算系数表

| 项 目 | 上坡坡度（%） |  | 下坡坡度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4～1.5 | ＞1.5 | （不分区） |
| 系 数 | 1.8 | 3.5 |  |

十三、本定额中的“其他费用”，是指完成一项工作所必须耗用小量和临时的零星用工、用料和机具所发生的一些费用。例如脚手架、小型机具、模板脱模剂、放炮用的油麻绳、铁丝、炮泥、炸药加工费、地下工程照明用电、其他零星用工等。

其他费用以金额表示，系按1995年价格水平制定的，今后如需调整，应在1995年价格水平的基础上，根据主管部门决定，另行发布调整系数。

十四、本定额考虑我省沿海围海工程需要，根据工程实践资料，参照港工有关定额，专门编制第六章围垦工程。

十五、本定额表头数字表示的适用范围：

1、只用一个数字表示的，只适用于该数字本身。

2、数字后用“以上”、“以外”、“大于”、“超过”或数字前用“>”符号表示的，都不包括数字本身。

3、数字后用“以下”、“以内”、“小于或等于”“不大于”或“≤”符号表示的，都包括数字本身。

2006间接费

间接费由施工企业管理费财务费用和其他间接费组成，按工程类别制定间接费标准。

间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 直接费 | 10 |
| 2 | 砌石工程 | 直接费 | 8 |
| 3 | 混凝土及钢筋制安工程 | 直接费 | 10 |
| 4 | 钻孔灌浆工程 | 直接费 | 8 |
| 5 | 设备安装工程 | 人工费 | 80 |

注：钢筋制安工程：钢筋材料费只计税金和阶段系数。

间接费分别按工程类别划分，名类内容包括。

（一）土石方工程：包括土石方开挖、填筑、抛石、堆石、铅丝笼块石等。

（二）砌石工程：包括各种浆砌石、混凝土砌石和干砌石等。

（三）混凝土及钢筋制安工程：包括现浇和预制各种混凝土、沥青混凝土、锚筋制作安装、钢筋制作安装、锚喷、伸缩缝、止水、防水层工程以及温控措施等。

（四）钻孔灌浆工程：包括各种类型的钻孔、灌浆、防渗墙以及打桩工程等。

- 土方工程说明

一、本章包括土方开挖、运输、填筑、压实等定额共62节。适用于一般土方和水工建筑物的土方工程。

二、土壤的分类，除淤泥、流沙外，一般按土石十六级分类法的前四级划分土类的级别。

三、土方定额的名称：

自然方——指未经扰动的自然状态土方。

松  方——指自然方经过机械或人工开挖而松动过的土方。

实  方——指填筑、回填经过压实后的成品方。

四、土方开挖、填筑的工程量，按开挖设计断面和施工技术规范所规定的加宽及增放坡度计算。

五、土方的开挖和填筑，除定额规定的工作内容外，还包括挖小排水沟、修坡、清除场地、交通指挥、安全、土场的小路和修筑、维护等所需的人工和费用。

六、运输定额是根据一般施工工地的路况拟定，不另计算高差折平和路面等级系数。

七、推土机推土距离和运输定额的运距，均指取土中心至卸土中心的平均距离。工程量大的可以划分几个区域加权平均计算。

八、挖掘机或装载机装土汽车运输各节，已包括卸料场配备的推土机定额在内。

九、土方工程的运输定额，已包括运输损耗在内。

十、压实定额适用于水利水电筑坝工程和堤、堰填筑工程。压实定额均按压实成品方计。根据技术要求和施工必须增加的损耗，在计算压实工程的备料和运输量时，按下式计算：

每100压实成品方需要的自然方量=（100+A）（设计干容量/天然干容量）

综合系数A，包括坝上运输、雨后清埋、边坡削坡、接缝削坡、施工沉陷、取土坑、试验坑和不可避免的压坏等损失因素。根据不同的施工方法和坝料按下表所列，选择A值，使用时不得另行调整。

| 填 筑 料 | A |
| --- | --- |
| 机械填筑混合坝坝体土料 机械填筑均质坝坝体土料 机械填筑心墙土料 人工填筑坝体土料 人工填筑心墙土料 坝体砂石料、反滤料 坝体堆石料 | 5.86 4.93 5.70 3.43 3.43 2.20 1.40 |

十一、本章运土定额均包括一般土方挖土的用工，如果系沟槽、柱坑、渠道的挖土，而且在规定的上口宽、上口面积或底宽适用范围内，应将一般挖土用工数扣除，加上相应挖土定额进行计算。

十二、土方开挖时，如表面无水，但土壤含水量超过25%，且粘筐工具，又不够一般淤泥的，则相应定额乘以1.2系数。

十三、土中含漂石、块石占体积25%以上，按Ⅳ类土定额乘以1.2系数，单体大于0.6m3的弧石另增加解小爆破的费用。

十四、人工挖运渠道、沟槽、基坑、竖井、隧洞底部的土方时，如水无法排、抽、掏干的情况下，其定额按水深0.1米以内乘1.2系数，水深0.1～0.3米乘1.7系数，运输道上如无水，运输定额不加。

十五、沙砾开挖和运输定额，按Ⅲ类定额计算。堆石料开挖和运输的定额，按第二章石方工程中一般石方开挖和运输定额计算。

- 石方工程说明

一、本章包括一般石方、保护层石方、渠槽石方、坑基石方、平洞石方、斜井石方、竖井石方、地下厂房石方开挖和石渣运输及岩石支护定额等53节。

二、一般石方开挖定额，适用于底宽超过7cm的渠槽（沟）、上口面积大于200m2的坑基石方、倾角小于20°和开挖厚度（垂直于设计面的平均厚度）大于5cm的坡面石方开挖。

三、坡面一般石方开挖定额，适用于倾角大于20°和厚度小于5m的石方开挖。

四、保护层石方开挖定额，适用于设计规定不允许破坏岩层结构的石方开挖工程。如河床坝基、两岸坝基、发电厂基础、消能池、廊道等工程连接岩基部分，厚度按设计规定计算。

五、渠槽石方开挖定额，适用于底宽7cm以内，两侧垂直或有边坡的长条形石方开挖工程，如渠道、截水槽、排水沟、地槽等。有保护层时，按保护层比例计算。

六、坑基石方开挖定额，适用于上口面积200m2以下，深度小于上口短边长度或直径的工程。如集水坑、墩基、柱基、机座、混凝土基坑等。有保护层的，按保护层比例计算。

七、平洞石方开挖定额，适用于洞轴线与水平夹角为6°以下的洞挖工程。

八、斜井石方开挖定额，适用于洞轴线与水平夹角为6°～75°的洞挖工程。

九、竖井石方开挖定额，适用于洞轴线与水平夹角为75°以上，上口面积大于4m2；深度大于上口短边长度或直径的石方开挖工程，如调压井、闸门井等。

十、地下厂房石方开挖定额，适用于地下厂房或窑洞式厂房开挖工程。

十一、各开挖定额已考虑控制规格的布孔，但未考虑防震孔和预裂孔。

十二、平洞（凿岩台车开挖除外）、斜井、竖井如采用光面爆破，按定额乘以下表系数计算：

| 项 目 | 断 面 积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 | 50～100 | ＞100 |
| 人 工 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
| 合金钻头、空心钢、钢钎、导线、雷管 炸 药 | 1.12 1.10 | 1.16 1.10 | 1.13 1.10 |
| 风 钻 | 1.22 | 1.16 | 1.13 |

十三、平洞、斜井、竖井、渠槽、坑基石方开挖定额的断面尺寸，系指包括衬砌的设计断面尺寸，不包括超挖部分。

十四、合金钻头的修磨费，应计入合金占头预算价格内，一般按原价加25%计入。

十五、炸药价格计算

1、一般石方开挖，按2号岩石铵梯炸药计算。

2、坑基、渠槽、保护层、坡面石方开挖，按2号岩石铵梯炸药和4号抗水岩石铵梯炸药各占50%计算。

3、平洞、斜井、竖井、地下厂房石方开挖，按乳胶炸药占15%，4号抗水岩石铵梯炸药占85%计算。

十六、定额中的导线分为火线与电线两种引爆方式，火线（导火线）用以引爆雷管，电线用以引爆电雷管，只能选用其中一种。

十七、洞挖定额中的通风机台班数量，是按一个工作面长200m拟定。如实际超过200m，按定额乘以下表系数计算：

| 隧洞长度(m) | ≤200 | 200～600 | 600～1000 | 1000～1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 数 | 1.00 | 1.67 | 2.20 | 2.71 |

十八、挖掘机或装载机装石碴、自卸汽车运输定额按露天作业计。如洞内作业，人工、机械定额乘1.25系数。露天与洞内的区分，按挖掘要或装载机装车地点确定。

十九、斜、竖井石方开挖适用于井深50m以内，井深超过50m时，人工、风钻定额乘以下表系数计算：

| 项 目 | 井 深（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50～100 | 100～200 |
| 系 数 | 1.05 | 1.10 |

二十、一般石方开挖采用潜孔钻，如用导爆管引爆，按导火线定额乘以1.12系数。

二十一、各节石方开挖定额工作内容，均已包括钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整、安全处理、挖排水沟等。

- 砌石工程说明

一、本章包括：铺筑砂石垫层，干、浆砌石，浆砌混凝土预制块及砌体拆除等定额共14节。

二、砌石石料的名称及规格。

1、毛石：单块重量大于25kg，厚度大于15cm，开关不规则的石块。

2、块石：厚度大于20cm，长宽各为厚度的2厚以上，上下两面大致平行，无尖角、无薄边的石块。

3、卵石：粒径大于20cm的天然河卵石。

4、毛条石：长度一般大于60cm的长条形、宽高为30～40cm，四楞方正的石料，表面凹凸不超过30mm。

5、粗料石：毛条石经过修边打荒加工，外露面方正，各相邻面正交，表面凹凸不超过10m

6、细料石毛条石经过修边打荒加工，外露面四楞见线，表面凹凸不超过5mm。

三、各节材料定额中：砂、碎（砾）石为堆方；毛石、块石、卵石为码方；条石、料石为清料方

- 混凝土工程说明

一、本章包括现浇混凝土、预制混凝土构件制作、安装及运输，钢筋制作及安装，混凝土拌制及运输等共96节。适用于混凝土大坝、厂房、水闸、船闸、隧洞衬砌、竖井衬砌、渡槽、渠道、涵洞、倒虹吸等水工建筑物的混凝土工程。

二、混凝土拌制、现浇、运输和预制构件制作、运输定额的计量单位，均为建筑物或构件的实体方。

三、本章定额的工作内容，除注明者外。

现浇混凝土包括：凿毛、冲洗、清仓，模板的制作、安装、拆除、维修、混凝土配料、拌制、浇筑现场运输、入仓浇筑、振捣、养护以及材料场内运输和辅助工作。

碾压混凝土包括：刷毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆、模板制作、安装、拆除、维修，混凝土配料、拌制、运输、平仓、碾压、切缝、养护、材料场内运输及辅助工作。

预制混凝土包括：预制场冲洗、清理，模板制作、安装、拆除、维修，混凝土配料、拌制、浇筑、养护、预制件吊移以及预制场内的混凝土运输。

四、各类混凝土坝型定额，不包括溢流面、闸墩、胸墙、工作桥、公路桥、止水等。这些工程，另按有关定额计算。

五、定额中的模板：

1、除注明全部用木模板或其他模板外，大多数项目均采用组合钢模板编制。并包括平面、异形、曲面及键槽木模板所耗用的木材在内。实际施工所用的模板类型、含量、比例不同时，不作调整。

2、模板材料均按预算消耗量计算，包括制作、安装、拆除、维修的消耗、周转、折旧、回收等综合摊销用量。

3、模板材料的预算消耗量，已包括孔洞、键槽、平面、曲面、承重、悬臂等各种模板的的综合摊销量。但不包括坝体和船闸等建筑物的廊道模板，该项模板应按单项工程另计。廊道平直段一般应用混凝土模板，异形段模板按四—60节计算。

4、使用拉模、滑模和钢模台车施工的，按钢模摊销量计算。钢模的单价，按小型金属结构材料制作单价计算。

拉模、滑模和钢模台车的模板材料定额，仅包括模板、支架、型钢及卡扣件。支撑、构架、滑轨和直接有关的金属构件，应计入其他临时工程。

拉模、滑模定额中的动力设备一项，系指拉模、滑模模板或台车行走时配备的电动机、卷扬机、千斤顶及直接驱动有关设备组班数。

5、本章“材料项目”中只列有钢模板的，其数量中均包括卡扣件、联杆和型钢数量在内。

六、混凝土拌制

1、本章各节定额中，不列拌制混凝土的人工和设备。按四—62至四—64混凝土拌制定额算出的单价计算。

2、材料定额中的“混凝土”一项，系指完成单位产品所需的混凝土半成品量，其中包括：凿毛、干缩、施工损耗和运输损耗、接缝砂浆等消耗量在内。混凝土半成品的单价，只计算配制混凝土所需水泥、砂石骨料、掺和料、水的材料价格。各项材料的用量定额，按试验资料计算，没有试验资深时，按附录中的定额计算。

3、“骨料系统”是指骨料进入搅拌楼前与搅拌楼相衔接必须配备的有关机械设备。包括自搅拌楼附近骨料系统，第一个堆料地点或接料斗起所有运输、储存、供料至搅拌楼全部设备的台班费用和工料费。

4、“水泥系统”是指水泥进入搅拌楼前与搅拌楼相衔接必须配备的有关机械配备。包括自水泥罐开始的水泥提升机械或空气输送设备，以及胶带输送机和吸尘设备等。

七、混凝土运输

1、“混凝土水平运输”是指混凝土自搅拌机或搅拌楼出料口至仓面的全部水平运输。根据施工组织设计选用的水平运输方式和设备按有关水平运输定额算出单价。

2、“混凝土垂直运输”是指浇筑过程吊运混凝土至仓面所需的全部垂直运输。根据施工组织设计选用的垂直运输机械和设备，按有关垂直运输定额算出单价。

3、在混凝土定额中，有部分列有少量水平和垂直运输机械，这些机械是用于吊运模板、杂物等场内运输，不包括运送混凝土的水平和垂直运输。

八、各类坝型现浇混凝土定额，按主体多数的浇筑层厚2.75m以上计算，如主体多数浇筑层厚2.75m以下时，每100m3混凝土按下表所列增加人工、材料及机械用量：

| 项 目 | 单 位 | 浇 筑 层 厚（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2.00 | 2.00～2.25 | 2.25～2.5 | 2.5～2.75 |
| 人 工 | 工日 | 10.8 | 6.60 | 4.00 | 1.80 |
| 混凝土 | m3 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 水 | m3 | 38 | 23 | 14 | 6 |
| 风水枪 | 台班 | 1.28 | 0.80 | 0.48 | 0.22 |
| 离心水泵 7KW（单级） | 台班 | 1.28 | 0.80 | 0.48 | 0.22 |

九、中小型船闸一节适用于闸室宽15m以下且工作水头10m以下的船闸。包括：船闸、套闸、简易船闸及过船构筑物。中小型船闸工作的岸墙、翼墙、工作桥、护坦、铺盖、护坡、消力池、消力坎、基础工程等，按一船混凝土工程定额计算。

十、混凝土衬砌定额表头所示的“开挖断面”和“衬砌厚度”均为设计尺寸，不包括允许超挖部分。表头各项规格尺寸，仅作选择定额使用。

计算衬砌工程量包括设计衬砌厚度加允许超挖部分的工程量。

十一、隧洞衬砌定额，适用于坡度≤6°的平洞和单独作业。如开挖、衬砌平等作业时，人工和机械定额乘以1.30系数计算；坡度>6°的斜洞衬砌，按平洞定额人工、机械乘以1.23系数计算。

十二、钢筋制作安装定额，不分部位、规模型号综合计算。

十三、混凝土浇筑定额，不包括温控的加冰、通水等。

十四、混凝土预制构件安装一节中“混凝土预制构件”，按预制构件制作及运输定额计算成单价。

- 堤岸防护工程说明

一、本章包括抛石护底、岸、坡，植物防护，沉排护岸，木桩填石护岸、大堤锥探灌浆等定额6节。

二、各节材料定额中的砂、石料名称、规格、计量标准与第三章相同；有关陆上铺筑砂石垫层及砌石等工程，按第三章相应定额执行。露滩或水下抛砂、碎石垫层，按第六章相应定额执行。

三、各种船舶配置及组合不同时，定额不作调整。

- 围垦工程说明

一、本章包括木笼制作、沉放、码（理）砌块石，船运抛土、砂、石料，船上抛石笼，船抛填筑土堤，软土地基铺设土工布，露滩、船上铺设土工布、打排水板、打排水带、打砂桩等17节。

二、有关土石方、砌石、混凝土等工程，可套用相应章节定额。

三、各种船舶配置及组合不同时，定额不作调整。

四、基础部分为淤泥或软泥层的，可根据设计资料计算增加沉陷量及施工流失量，并计入工程量。

- 砂石备料工程说明

一、本章包括砂石骨料、毛石、块石、条石、料石等的开采、加工及运输等定额共54节。

二、本章各节定额的计量单位：块石、毛石按码石方，条石、料石按清料方，砂、砂砾石、砾石、碎石均以成品堆方计。

三、砂石料定额的名称、规格：

1、砂石料：指砂、砾石、碎石等骨料的统称。

2、砂砾料：指未经加工的天然砂卵石料。

3、砂：指粒径小于5mm的骨料。

4、砾石：指砂砾料中粒径大于5mm的砾石。

5、超径石：指砂砾料中大于骨料最大粒径的砾石。

6、碎石原料：指未经破碎加工的岩石开采料。

7、碎石：指经破碎加工分级后，粒径大于5mm，小于150mm的骨料。

8、骨料：指经加工分级后的砾石、碎石及砂的统称。

9、卵石：指粒径大于20cm的天然河卵石。

10、毛石：形状不规则的石块，厚度大于15cm，单块重量大于25kg。

11、块石：厚度大于20cm，长宽各为厚度的2倍以上，上下两面大致平行，无尖角、无薄边的石块。

12、毛条石：为长条形毛坯料。长60cm以上，宽、高为30～40cm四楞方正的石料，表面凹凸不超过30mm。

13、粗料石：毛条石经过修边打荒加工，外露面方正，各相邻面正交，表面凹凸不超过10mm。

14、细料石：毛条石经过修边打荒加工而成。外露面四棱见线，表面凹凸不超过5mm。

四、筛分楼筛洗砂砾料、碎石定额中的筛分机组组合，按设计组数和每组中上层筛分机的规格形号选定，适用于下表所列。

| 筛分机组合 | 上层筛分机适用型号 |
| --- | --- |
| 2×120 | SZZ2 1500×4000 2SZG 1500×4000 SBZ2 1500×4000 |
| 2×100 | SZZ2 1250×4000 |
| 2×90 | SZZ2 1250×3000 SZZ2 1500×3000 SZ2 1500×3000 |
| 2×70 | 2SZG 1200×3000 SBZ2 1250×3000 |
| 2×40 | SZZ2 1250×2500 SZ2 1250×2500 |

表中：SZZ2——自定中心振动筛；

2SZG——共振筛；

SZ2——惯性振动筛；

SBZ2——偏心半振动筛。

五、定额中列有耗水量各节，如设置专用水泵供水时，可按专设的供水系统配置的机械组班计算，并取消定额中的耗水量。

六、砂石料单价的计算

1、计算砂石料单价，应按各节加工定额计算出的工序单价分乘各工序单价系数后相加组成。单价系数按设计的工序流程确定。系数包括加工损耗、加工体积变化、运输损耗和堆存损耗等因素在内。计算单价时不再加其它任何系数及损耗率。

2、单价系数，单价系数按加工工序流程共分七种，如表1至表7所列。

表1

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅰ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 预筛分、超 径破碎运输 | 筛洗、中间 破碎运输 | 二次筛分 运 输 |
| Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅰ-3 Ⅰ-4 | 1.10 1.06 1.06 2 | 1.04 1.00 1 | 1.04 1 | 1 |

表2

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅱ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 预筛分、超 径破碎运输 | 筛洗、运输 | 二次筛分 运 输 |
| Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅱ-3 Ⅱ-4 | 1.07 1.03 1.06 1 | 1.01 0.97 1 | 1.04 1 | 1 |

表3

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅲ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 预筛分、运输 | 筛洗、中间 破碎运输 | 二次筛分 运 输 |
| Ⅲ-1 Ⅲ-2 Ⅲ-3 Ⅲ-4 | 1.08 1.04 1.04 1 | 1.04 1.00 1 | 1.04 1 | 1 |

表4

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅳ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 预筛分、运输 | 筛洗运输 | 二次筛分 运 输 |
| Ⅳ-1 Ⅳ-2 Ⅳ-3 Ⅳ-4 | 1.05 1.01 1.04 1 | 1.01 0.97 1 | 1.04 1 | 1 |

表5

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅴ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 筛洗运输 |
| Ⅴ-1 Ⅴ-2 | 1.04（1.10） 1.0 | 1 |

注：流程Ⅴ-1中括号内数字，适用于单独生产砂。

表6

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅵ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 粗碎 | 中碎筛分运输 | 细碎制砂运输 |
| Ⅵ-1 Ⅵ-2 Ⅵ-3 Ⅵ-4 | 1.57 1.14 1.19 1 | 1.32 0.96 1 | 1.37 1 | 1 |

注：流程Ⅵ适用于单独生产机制砂或生产碎石同时生产机制砂。

表7

| 序 号 | （砂砾料）工序流程Ⅶ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开采运输 | 粗碎 | 中碎筛分运输 |
| Ⅶ-1 Ⅶ-2 Ⅶ-3 | 1.28 1.19 1 | 1.08 1 | 1 |

注：流程Ⅶ适用于生产碎石、不结合制砂。

七、砂石料加工过程中的级配余料、级配弃料、超径弃料、弃石取砂、弃砂取石等的处理料应与骨料总需要量按比例摊入骨料单价。处理料如利用其它工程，应按比例降低骨料单价。

八、内料单价自开采、加工、运输计算至搅拌楼（机）附近骨料系统第一个堆料地点或接料卸下为止。

九、块石、毛石、条石、料石加工及运输各节定额，均已考虑了开采、加工、运输、堆存损耗。

十、料场覆盖层剥离工程，按一般土石定额计算单价。可按工程量比例摊入骨料单价。

- 钻孔灌浆工程说明

一、本章包括钻灌浆孔、帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆、补强灌浆、定喷灌浆、摆喷灌浆、化学灌浆、防渗墙造孔及浇筑、水位观测孔、预应力钢索锚固、减压井等定额共计34节。

二、本章定额的岩石级别划分，除注明者外，均按十六级分类法的Ⅴ～XⅥ级划分。

三、钻机钻灌浆孔、钻小口径孔、坝基岩石帷幕灌浆、坝基砂砾石帷幕灌浆、孔口封闭灌浆、压水试验等节定额、当：

1、终孔孔经大于75mm或孔深大于100m时，可改用300型钻机计算。

2、孔深超过100m时，人工、机械定额乘以下系数：

| 孔深（m） | 100-130 | ＞130 |
| --- | --- | --- |
| 系数 | 1.05 | 1.14 |

3、在廊道或隧洞内施工时，人工、机械定额乘以下系数：

| 廊道或隧道洞直径（m） | ≤2 | 2-3.5 | 3.5-5 | ＞5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 数 | 1.14 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |

四、地质钻机和灌浆机在钻灌不同角度的灌浆孔、观测孔或试验孔时，其人工、机械、铁砂、合金片、钻头和岩心管定额乘以下系数：

| 钻孔与水平夹角 | 0°～60° | 60°～75° | 75°～85° | 85°～90° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 数 | 1.19 | 1.05 | 1.02 | 1.0 |

五、检查孔中需灌浆和封孔时，按灌浆方法和ω值或干料耗量，选用相应定额计算。

六、地质钻机钻观测孔、试验孔、不取岩芯的检查孔及先导孔，按自下而上灌浆法钻孔计算，其中人工、钻机定额乘以1.05系数；钻取岩芯的检查孔及先导孔，按自下而上灌浆法钻孔计算，其中人工、钻机定额乘1.36系数。

七、在有架子的平台上钻孔、平台至地面孔口高差超过2m，钻机和人工定额乘以1.05系数。

八、使用柴油机带动钻机时，机械台班定额乘以1.05系数。

九、预应力钢索锚固的钻孔及固结灌浆可套用钻机帷幕灌浆孔（自下而上灌浆法）定额和基础固结灌浆定额。

- 疏浚工程说明

一、本章包括链斗式，抓斗式，索铲式，绞吸式挖泥船等定额共23节，适用于河、湖、渠、海边的开挖及清淤工程。

二、疏浚工程的土砂分类：

土类：按疏浚工程施工技术规范土类分级的前七级划分。其分级标准见附录《疏浚工程土类分级表》。

砂类、绞吸式挖泥船挖砂，按疏浚工程砂类划分，其分级标准见附录《疏浚工程砂类划分表》。

三、挖泥船定额的人工是指从事辅助工作的用工。不包括陆上排泥管线的安装、拆除、排淤场围堰填筑和维护的用工。

四、由于风浪、潮汐、水流过速、船舶拥挤、芦苇、树根、水下障碍物等不可避免的外界原因，影响绞吸式挖泥船正常工作时，按下表所列系数调整定额。

| 平均每台班影响时间（h） | <0.4 | 0.4-1.2 | 1.2-2 | >2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.0 | 1.1 | 1.25 | 1.45 |

五、绞吸式挖泥船定额中，排泥管线长度介于定额两子目之间时，用“插入法”计算，定额中的排泥距离，指挖土中心至排泥管出口的直线距离，定额中已考虑水陆管线弯曲长度在内。

六、绞吸式挖泥船定额若排泥管线长度每增加0.1公里，机械定额按下表所列百分数增加。

| 绞吸式挖泥船 | 单位 | 泥、粉细砂 | 中砂 | 粗砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-300m3/h | % | 6.0 | 8.5 | 20.0 |

- 1993全国水利设备安装预算定额说明

- 总说明

一、《水利水电设备安装工程预算定额（中小型）》是编制施工图预算的依据，也是编制概算定额的基础。

二、本定额包括水轮机（含水泵）、调速系统、主阀、水轮发电机（含电动机）、水力机械辅助设备、电气设备、变电站设备、通信设备、电气调整、压力钢管、其它金属结构、设备工地运输共十七章及附录。

三、本定额《水利水电机电设备安装工程施工验收规范》和合理的施工组织设计规定的施工条件，要求设备及附件、构件、材料等的规格质量符合设计要求；按三班制每班八小时进行施工。

四、定额中人工、材料、机械台班等均以实物量表示、安装费基价（基本直接费）由人工费、材料费和机械使用费组成。不包括其它直接费、间接费、计划利润和税金。

1、人工费：按劳动部劳薪字[1991]32号文《关于调整企业职工工资材料的通知》规定，以六类地区一类产业工人五级副的工资单价（含工资性津贴）6.46元/工日编列，非六类地区可按差额调整。

机上人工费已按本单价调整，含在机械使用纲内。

2、材料费：按一九九一年北京地区的一般水利水电建设工程材料预算价格综合计算，并包括周转性材料的摊销。

3、机械使用费：按水利部、能源部一九九一年颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》编制，其中使用主厂房桥式起重机进行安装时，桥机台班费中未计算基本折旧、大修理折旧和安装拆卸费用。如改用其它吊装机时，可按桥机使用费全值计算，机械费不得另行调整。第三类费用按本省区规定计算后计入。

五、定额调整，编制预算时，应按工程所在地区的人工预算单价和材料预算单价，调整人工费、材料费和机械台班费中的二类费用。材料费中的“其它材料费”和机械使用费中的“其它机械费”（含调试机械费），按省及以上主管部门按期发布的调整系数进行调整。

未计价装置性材料（如管路、电缆、母线、金具等）应按设计量加规定的损耗率计算本身价值，损耗率见附录四。

本定额中材料及机械的型号、规格、单价等按电算编号查附录二。

六、本定额中材料和施工机械仅列出主要材料和机械品种、规格及数量，次要材料和一般机械均列入“其它材料费”和“其它机械费”中，使用时如有规格、品种、数量不同时，不分主次均不作调整。

七、本定额除各章说明外，还包括以下工作内容和费用：

1、设备安装前后的开箱、检查、清扫、滤油、注油、刷漆和喷漆工作。

2、安装现场200米内的水平运输和±10米内的垂直运输。

3、设备的单体试运转、管和罐的水压试验、焊接及安装的质量检查。

4、现场脚手架、施工平台的搭拆工作及其材料的摊销。

5、安装用的设备垫铁、花兰螺丝等的摊销。

6、专用特殊工器具的摊销。

7、随设备本体到货的管路及器具安装。

8、施工准备及完工后的现场清理工作。

9、竣工验收移交，生产前对设备的维护、检修、调整。

八、本定额不包括的工作内容和费用：

1、由厂家随设备供应的材料、部件，如水轮发电机定子线圈用的绝缘材料、油漆、绑线、焊锡等。

2、属于厂家供应的设备部件，如设备的连接螺栓、铆钉、基础铁件等。

3、设备腔体内定量填充物，如变压器油、透平油、六氟化硫气体等。

4、鉴定设备制造质量工作。

5、设备基础的开挖回填，混凝土浇筑，灌浆，抹灰工作。

6、设备、构件的喷锌、镀铬等要求特殊处理的工作。

7、材料的复检工作。

8、按施工组织设计置在各安装场地的总电源开关及以上线路敷设维护工作。

9、大型临时设施。

10、施工照明。

11、属厂家责任的设备缺陷或缺件的处理费用。

12、机组和系统联合试运行期间所发生的费用。

九、安装设备的重量介于本定额同型设备的子目之间时，适用范围相差不足5%不作调整，相差5%及以上的，可按分项插入法计算安装费。

A=[ (C-B) · (a-b) / (c-b) ] + B

式中：A—所求设备的安装费；

a—求设备的重量；

B—较所求设备小而最接近的设备安装费；

b—B项设备的重量；

C—较所求设备大而最接近的设备安装费；

c—C项设备的重量；

十、本定额适用于海拔2000米以下地区的建设项目。海拔2000米以上地区，其人工和机械定额乘表调整系数；

| 项 目 | 海 拔 高 程 （m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000～2500 | 2500～3000 | 3000～3500 | 3500～4000 | 4000～4500 | 4500～5000 |
| 人 工 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 |
| 机 械 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |

注：高速系数以水利水电工程的拦河坝或水闸顶海拔高程为准，没有拦河坝或水闸的厂房顶部或进水口底板海拔高程为准。一个建设项目只采用一个调整系数。

十一、本定额电气设备安装及一次拉线的电压等级均按110kV及以下，水轮发电机容量在2.5万kV以内考虑，若超过此限和本定额缺项部分，可参照有关定额执行。

十二、本定额的数字适用范围：

1、用一位数字表示的，只适用于该数字本身。

2、数字后用“以上”、“大于”表示的，均不包括数字本身。用“以下”、“以内”、“小于”表示的，均包括数字本身。

3、数字用上、下限表示的（如2000～2500），相当于自2000以上至2500以下止。

十三、本定额中以（ ）表示的材料数量，其材料费未计入基价内。

- 水轮机说明

一、本章包括轴流式、竖轴混流式、横轴混流式、贯流式（灯泡式）、冲击式水轮机、竖轴水泵及横轴水泵安装共七节。

二、本章以“台”为计量单位，按设备自重（包括埋件及随机附件重量）选用子目。

三、本章按厂房内用桥式起重机施工拟定，若采用其它设备时，人工定额乘1.2系数。

四、本章不包括埋设部分所用的千斤顶、可调式垫铁器、拉紧器以及其它辅助埋件的本身价值，它们均属设备的一部分。

五、轴流式水轮机安装

工作内容：

1、埋设部分：辅助埋设件、吸出管、转轮室、基础环、固定导水叶、座环、蜗壳上、下钢衬板以及其它埋设件安装。

2、本体部分：转轮安装平台及托架、转轮、底环、导水叶及其操作机构、顶环、支持盖、接力器、调速环、主轴、轴密封装置、导轴承、真空破坏阀、随机到货的管路和器具等安装，以及与发电机联轴调整。

3、本节埋设部分按混凝土蜗壳考虑。

4、本节按轴流转浆式水轮机拟定。

六、竖轴混流式水轮机安装

工作内容：

1、埋设部分：辅助埋设件、吸出管、座环（包括基础环）、锅壳、水轮机里衬（护壁）及随机到货的管路安装。

2、本体部分：底环、迷宫环、顶盖、导水叶及其辅助设备、调速环、主轴、水涡轮、导轴承、主轴密封装置、水轮机随机到货的器具（即测温、测压、液位指示、信号装置）以及与发电机的联轴、调整。

七、横轴混流式水轮机安装

1、工作内容：垫板、螺栓和埋件、机座及固定部分，转轮、飞轮及转动部分，随机到货的管路和附件等安装以及发电机联轴、调整。

2、本节按整体蜗壳拟定，安装费内只包括进口端一对法兰的安装，蜗壳不慌不忙 进水阀门之间联接段可另套用压力钢管安装定额。

八、贯流式水轮机安装

1、工作内容

（1）埋设部分包括辅机埋件、尾水管里衬、管形座、排水管路及其它埋件安装；

（2）本体部分包括压力侧导水部分、导水机构、吸出侧导水部分、接力器、调速环、主轴、导轴承、导轴承供油及其辅助设备、转轮、随机到货的管路和器具的安装以及与发电机联轴、调整。

2、机组在安装中专用的翻转和起吊工具，如主轴组合用的特制台架、主轴吊装就位用的专用台车等专用工具，均属于设备的一部分。

3、本节按双调整节式水轮机拟定。

九、冲击式水轮机安装

1、工作内容：垫板、螺栓和埋件、机座及固定部分里衬、上下弯管、喷针及其操作机构、转轮及转动部分，随机到货的管路及附件等安装和与发电机联轴、调整。

2、本节适用于双轮、单轮冲击式水轮机安装。

十、水泵安装

1、定额不分轴流、混流、贯流泵型水泵。

2、水泵的主阀和辅助设备及管路可按第三章主阀和第五章辅助设备及管路套用。

3、工作内容

（1）埋设部分包括冲淤真空阀、泵座等部件的予埋，与混凝土流道联接部的埋件如吊座、人孔及止水部分的埋件安装；

（2）本体部分包括全部泵体组件、支承件、止水密封件、调速、调叶片以及顶车系统等随机到货的附件、器具、调试仪表、管路附件的安装；

（3）电动机联轴前后的机械调整等。

4、本节不包括以下工作

（1）进、出水流道护避，进、出水管的安装，接长轴和逆止阀的安装；

（2）泵轴及叶片的喷镀及喷涂。如有需要，可另列项目。

- 调速系统说明

一、本章包括中小型调速器、油压装置安装共两节。

二、本章包括调速器基础埋设伯的埋设，但不包括调速系统管路的安装。

三、本章定额中调速器的工作油压按2.5Mpa考虑。

四、调速器安装

1、工作内容：调速器本份的分解、清扫、检查、组装和调试，调速轴的安装及设备定量油的滤油、充油工作。

2、电气液压调速器安装已包括调速器的电气调节器部分调试用的工料、机定额（不包括电气部分的安装）。

五、油压装置

工作内容：包括集油槽、压油槽、油泵、阀组、管路和附属设备等安装以及设备定量油的过滤、充油工作。

- 主阀说明

一、本章包括蝴蝶阀、球阀及电动闸阀安装共三节。

二、本章定额以“台”为计量单位，按阀门直径选用。

三、本章不包括操作管路的管子、法兰、连接螺栓、阀门、器具及透平油平身的价值。

四、蝴蝶阀及球阀按共同调速系统的油压装置拟定，如采用单独的油压装置时，可套用第二章相应定额。

五、本章按厂房内桥式起重机吊装施工，若采用其它起重机吊装施工时，人工定额乘1.2系数。

六、蝴蝶阀及球阀安装

工作内容：包括活门组装，阀件安装，伸缩节安装，焊接（不包括凑合节）操作机构安装（包括操作柜、接力器、漏油槽、集油槽及油泵、阀组），附件安装（包括旁通阀、旁通管、空气阀、卸荷阀），操作管路配装（不包括系统主干管路）及调整试验。

七、电动闸阀安装

工作内容：包括阀壳、阀板研磨、阀件安装、操作机构及电气部分安装，闸门整体调整、试验。

- 水轮发电机说明

一、本章包括竖轴和横轴水轮发电机安装及竖轴和横轴电动机安装共四节。

二、本章以“台”为计量单位，按全套设备自重选项用子目。

三、工作内容：

1、基础埋设、定子、转子、励磁机、永磁发电机、机架、导轴承、推力轴承、空气冷却器、随机到货的管路及其它部件安装。

2、轴承用油的过滤、注油。

3、磁级、电机转子、定子、励磁机的干燥。

4、联轴前的民机轴线检查、联轴后的机组轴线检查和调整。

5、考虑中小型机组安装特点，转子组装场地基础埋设部件的埋设工作，一般由安装单位根据实际情况进行，因此本定额中已考虑在内。

6、电机定子直径为3250mm以上时，为分瓣运抵工地。定子组合下线，线圈耐压试验等的安装工作已包括在本章工作内容之中。

7、电机试验调整工作的用工、用料同时包括在内。但不包括水轮发电机组及电动机组起动试运转时的调整，试验。

- 水力机械辅助设备说明

一、本章定额包括附属设备、系统管路、机组管路安装共三节。

二、工作内容：

1、附属设备：机座及基础螺栓安装，机体分解、清扫、安装，电动机就位、安装，联轴、附件安装，单机试运转。

2、管路：煨弯、切割、弯头、三通、异径管的制作与安装，法兰的焊接、安装，阀门、表计等器具安装，管路安装试压、涂漆、管路支架、管卡子的制作与安装。

三、本章定额不包括

1、附属设备：电机就位外的电气设备安装、接线、干燥和试验，设备支架的制作、安装。

2、管路：防凝结水层防护层的安装。

3、未半价材料：管子、法兰、连接螺栓、阀门表计及过滤器。

四、辅助设备安装

1、本节适用于电动空气压缩机、离心式供、排水泵的安装。

2、计算设备重时应包括机座、机体、附件及电动机的全部重量。

五、系统管路安装

1、本节适用于电站及泵站油、水、气系统的主干管和连接附属设备和管路。

2、本节以每“10米”为计量单位，按管子公称直径选用子目。

六、机组管路安装

1、本节包括除系统管路及随机到货的管路以外，自水轮机吸出管底面高程以上，主厂房间隔内机组的全部明敷和埋设的油、水、气测量管路及仪表器具等安装。

2、本节以主机每“台”为计量单位。

3、按电机定子铁芯外径远用子目。

4、工作内容

（1）自压力钢管引出的主供水管及主厂房以内的主排水管；

（2）涡壳及压力钢管排水管；

（3）真空破坏管；

（4）机组调相供气管路；

（5）上部盖（顶盖）自流排水管路；

（6）水轮机或水泵导轴承供、排水管路；

（7）主电机环形供、排水管及消火用水管路；

（8）主电机基础埋设管路；

（9）机组制动管路；

（10）压力钢管、涡壳测压管、机组及尾水管测流管、涡壳尾水管测真空管。

- 电气设备说明

一、本章包括10kV及以下发电电压设备、控制保护设备、直流系统、厂用电系统、电缆、母线、接地装置及保护网制作安装共八节，除特殊说明者外，本章均不包括装置性材料本身价值。

二、发电电压设备安装

1、本节包括发电机中性点设备，发电机定子引出线至主变压器低压套管间的电气设备及分支线的电气设备安装，并包括间隔（穿通）板的制作安装。

2、设备安装

（1）工作内容：包括搬运、开箱检查、基础埋设、设备本体及附件、操作传动机构的安装、调整、接线、刷漆、滤油、注油、接地连接和配合试验；

（2）本节不包括互感器、断路器的端子箱制作安装，设备金属构（框、支）架的制作安装；

（3）设备安装以“台”或“组”为计量单位。用“组”为计量单位的设备是指三相设备，若采用单机设备“台”时，套用相应“组”为计量单位定额子目，安装费乘以0.67系数；

（4）消弧线圈的安装可套用本章同容量的变压器安装定额；

（5）未计价材料：基础钢材、地脚螺栓。

3、间隔（穿通）板制作安装

（1）工作内容：包括领料、搬运、平直、下料、钻孔、焊接、组装、安装固定、刷漆及扫地；

（2）间隔（穿通）板以“m2”为计量单位；

（3）未计价材料：间隔（穿通）板本身用材料。

三、控制保护设备安装

1、本节包括控制、保护、信号、励磁、直流配电、集中控制、温度巡检屏（盘、台）以及屏边、同期小盘的安装，并包括端子箱、小母线、基础型钢安装。

2、设备安装

（1）工作内容：包括搬运、开箱检查、安装固定、二次配线、对线、接线、交送试验的器具、电器、表计及继电器等附件的拆装，增加少量仪表或器具的工作，端子及端子板安装，盘内整理、编号、写有签框、接地配合试验；

（2）温度巡检屏的安装定额还包括打字机的安装；

（3）本定额不包括屏（盘）的基础埋设及小母线的安装，设备改装，小型电气埋件制作安装；

（4）屏边（屏门）的安装定额同样适用于厂用电系统的屏边（屏门）安装。

3、端子箱、小母线、基础型钢安装

（1）工作内容：包括领产、搬运、平直、下料、钻孔、焊接、刷漆，端子箱安装包括固定、接线、对线、编号、写表签框、接地；

（2）基础型钢制作安装，是按多块盘直线排列编制，若为弧形时，人工乘以1.3系数，若制作安装二块以下的独立基础时，人工乘以2.0系数；

（3）未计价材料：包括小母线、支持器、紧固件、基础型钢、地脚螺栓。

四、直流系统设备安装

1、本节包括蓄电池安装，蓄电池充放电等内容。屏（盘）柜安装可按控制保护设备中的有关定额套用。

2、蓄电池安装

（1）包括防酸隔爆式固定蓄电池、开口固定蓄电池和镉镍电池安装；

（2）工作内容：包括搬运、开箱检查、容器清扫、安装、附件（电极、绝缘子、园母线等）安装、接线、酸缸搬运和清洗、电解液配调并注入容器、测量记录（镉镍电池配套的屏柜安装、试验，另套本册有关章节定额）；

（3）蓄电池的容器、电极板、盖板、连接铅条、焊接条等属于设备；

（4）本定额已包括容器内的电解液（除有特殊说明外）；

（5）蓄电池安装以“个”为计量单位，镉镍电池以“组”为计量单位；

（6）未计价材料：包括绝缘子、园母线、支架、电缆以及不随设备到货的紧固件。

3、蓄电池充放电

（1）工作内容：包括直流回路检查、装拆充放电线路、初充电、放电、再充电、测试、调整及记录技术数据；

（2）蓄电池充放电以“组”为计量单位；

（3）本节定额已包括充放电所需电量，如实际用量有出入时不作调整。

五、凡属10kV及其以下不论厂内（外）均用此定额。

1、本节包括厂用变压器、高压开关柜、低压配电盘、动力配电（控制）箱及低压电器的安装。厂坝区馈电工程、排藻站供电工程设备安装也可套用本节相应定额。

2、厂用变压器安装

（1）工作内容：包括搬运、工箱检查、附件清扫、吊芯检查、注油、作密封试验、接地连接、刷分相漆及本体附件安装、固定、干燥维护、干燥用具拆接线、并配合电气试验；

（2）本定额不包括干燥棚搭拆、瓦斯断电器的解体检查及试验、变压器的基础埋设、端子箱的制作安装；

（3）厂用变压器以“台”为计量单位，用设备自重选用子目；

（4）定额中包括了变压器的干燥工作，如不需干燥则定额乘以0.75系统；

（5）干式变压器安装选用本定额同容量变压器乘以0.7系数。

3、高压开关柜安装

（1）工作内容：包括搬运、开箱检查、安装固定、油开关及电压互感器的解体检查、放注油、隔离开关触头检查、调整、柜上母线组装、刷分相漆、仪表拆装及送交检验、二次回路配线、接线、油过滤；

（2）本定额不包括基础型钢里设和设备统一油漆、过桥母线安装；

（3）双母线开关柜安装，人工乘以1.4系数。

4、低压配电屏、动力配电（控制）箱安装

（1）工作内容：包括搬运、开箱检查、安装固定、盘内电器仪表及附件的拆装、母线及支母线安装、接线、对线、开关及操作机构调整、编号、写标签框、接地、配合试验，动力配电（控制）箱还包括打眼、埋螺栓；

（2）低压配电盘（柜、箱）的基础埋设另套有关定额；

（3）动力配电（控制）箱制作可套有关定额。

5、端子板安装及外部接线

（1）本定额适用于盘、屏、柜、箱、台新增加的端子外部接线和内部配线；

（2）工作内容：包括校线、编号、套绝缘套管、卡线、焊端子、接线；

（3）未计价材料：端子板（10个为一组）。

6、低压电器安装

（1）工作内容：包括搬运、开箱检查、固定电器用的小支架制作安装、基础埋设、设备安装固定、配线、连接、接地连接、配合试验，空气开关柜还包括操作机构高速工作；

（2）未计价材料：支架钢材

六、电缆安装

1、本节包括电缆管制作安装、电缆架制作安装、电缆敷设、电缆头制作安装等内容。

2、电缆管制作安装包括煨弯配制、安装固定、接地、管口临时封堵，室外电缆管还包括刷油漆、封沥青、电缆管安装定额按埋入钢筋混凝土、砌墙、明设综合拟定。但不包括土方挖填和混凝土砖墙的打孔眼或槽。

未计材料：电缆管。

3、电缆架制作包括下料、放样做模具、组装焊接、油漆两遍。安装包括基础埋设、搬运、安装、补漆。

本定额已按各种支架、吊架、竖井架等综合拟定。按钢架重量直接套用定额，埋设件及埋设螺栓已计入定额内。

插入（组装）式电缆桥架定额中只列安装费（为工厂生产）。

未计价材料：电缆架用的型钢和插入式电缆桥架。

4、电缆敷设包括搬运、外表及绝缘检查、放电缆、锯断、封头、固定、整理、油漆、挂牌等，穿管敷设还包括管子清扫，沿钢结构敷设还包括钻孔。

电缆敷设是按不同地点、位置，各种方法综合拟定，使用时（除另有注明外）均不作调整。电缆按“kg/m”选用定额子目。

套用本定额时，在竖井内敷设电缆，井深超过15米时，人工乘以1.2系数。

未计价材料：电缆。

5、电缆终端头制作安装指10kV以下（包括1kV三芯、四芯和10kV）油浸纸绝缘、塑料、交联等电缆的终端接头制作安装。其中包括户内、外环氧树脂式、干包式、热收缩式和铸造外壳式的终端头。

工作内容：包括电缆检查、剥钢带、焊地线、剥切绝缘层、装外壳、包绝缘、配制绝缘胶或环氧树脂、灌浇清理、固定、对线、排线、接线和配合试验。

终端头制作材料中包括电缆终端外壳、接线端子（按铜、铜、铝、铝接线端子综合考虑）和绝缘填料等。

6、35kV电缆终端头，包括油浸纸绝缘和交联电缆终端头。

工作内容：包括绝缘检查、割剥麻布、钢带、剖铅包、搭拆脚手架、弯电缆芯、熔化及浇灌绝缘剂、缠包绝缘、固定封铅、接地、刷相色漆、配合电缆试验及辅助工作。

终端头制作安装材料中包括电缆终端头的金属外壳、接线端子（综合）填料和绝缘、接地、屏蔽材料等。

7、本工定额均不包括

（1）电缆终端头的基础浇制和固定的构支架、护套管的制作安装及费用；

（2）电缆工程安装中所需的挖填土、石方开挖、电缆沟等土建工程，二次线路保护装置及牵引头制作。

七、母线制作安装

1、本节包括绝缘子、穿墙套管安装：带形铝母线安装，母线伸缩节头制作安装。

2、工作内容

（1）户内支持绝缘子与穿墙套管的搬运、检查、安装、接地、配合试验。如装在混凝土或砖墙结构上，还包括打洞、埋设螺栓，但不包括绝缘子的支持金属构件制作安装，发生时应套用的相应定额；

未计价材料：绝缘子、紧固件。

（2）带形铝母线安装包括搬运、平直、下料、煨弯、钻孔、焊接、母线连接、安装固定、上夹具、接头处理与设备连接、刷分相漆。母线安装在高于10米的竖井内时，人工乘以1.8系数，铜钢母线乘以1.4系数；

本定额以单相“10m”为计量单位。

未计价材料：母线。

（3）母线伸缩节（补偿器）制作安装包括搬运、平直、下料、焊接、钻孔、挂锡、安装固定，铜伸缩节制作安装费中包括了铜夹板和铜薄片价值。过渡接头（即铜铝型设备伸缩接头）其制作应按相同规格铝伸缩接头的定额乘以2.0系数。

八、接地装置制作安装

1、本节适用于户内（外）接地系统和建筑物的防雷接地避雷针、塔的制作安装。

2、工作内容

（1）接地极制作安装包括领料、搬运、管卡子及接地极的加工制作，并打入地下，接地母线焊接；

（2）接地母线及接地网敷设包括搬运、母线平直、煨弯、接地卜子制作、打眼、埋卡子、敷设固定、焊接、刷黑漆等；

（3）避雷针及金属塔架制作包括搬运、切断、锻尖和尖端挂锡。管形避雷针还包括各段钢管间焊接；

（4）辟雷针安装包括搬运、安装、校正、固定针本体和接地引线、接地引线和接地网的联接、涂防儿漆。

3、本节定额不包括

（1）接地沟的开挖、填土、夯实；

（2）辟雷针、塔混凝土基础浇筑和混凝土电杆的组立；

（3）接地电阻测试。

4、母线敷设均以镀锌材料为准，如使用一般钢材其费用亦不作调整。

5、未计价材料：接地母线、钢管、型钢和钢板及附件本身。

九、保护网（门）制作安装

1、工作内容

（1）领料、搬运、平直、下料、组装、焊接固定、刷漆、接地；

（2）基础埋设、铁构架制作安装、刷漆、接地。

2、本项以保护网（门）外框边的面积（m2）为计量单位。

3、未计价材料：金属网、钢材、门锁及把手。

- 变电站设备说明

一、本章包括10～110kV电压等级的电力变压器和35～110kV电压等级的断路器、隔离开关、互感器、熔断器、一次拉线及其它变配电设备安装共五节。

二、电力变压器

1、工作内容：

（1）本体及附件的搬运、开箱检查；

（2）干燥包括电源设施、加温设施、保温设施、滤油设备及真空设备等工具器材的搬运、安装及拆除、干燥维护、循环滤油、抽真空测试、记录、结尾。

变压器干燥是按一般情况即涡流干燥法综合拟定的，如不需要干燥，其定额乘以0.75系数，2000kV以下的不采用抽真空，不论实际干燥时间长短，其人工工日及耗电量均不作调整，凡充氮运输的变压器不考虑干燥；

（3）吊芯（罩）检查包括工、器具准备及搬运、油柱密封试验、放油、吊芯（罩）检查、回芯（罩）上盖、注油；

（4）安装固定包括本体就位固定、套管安装、散热器及油枕清洗、安装、风扇电动机解体、检查、安装、接地、试运转、其它附件安装，补充注油，整体密封试验，接地、强迫油循环，水冷却器，基础埋设、安装、调试；

（5）变压器中性点设备基础埋设、安装调试、接地；

（6）变压器本体及附件内的变压器油过滤；

（7）配合电气调整。

2、本定额不包括

（1）变压器干燥棚、滤油棚的搭拆工作；

（2）瓦期继电器的解体、检查及试验（属变压器系统调整试验）；

（3）变压器若用强迫油循环水冷却方式时，水冷却器至变压器本身之间的油、水管路安装，应另套本册系统管路安装定额；

（4）变压器二次刷漆；

（5）变压器端子箱、铁梯和母线架铁构件的制作安装；

（6）奕的混凝土基础及钢轨埋设。

三、变压器的过滤油

1、工作内容：包括过滤前的准备油过滤及完工后的清理。

2、本定额不包括油样试验及分析化验（试验已包括在本册电气调整定额内，分析化验应在设备管理费中）。

3、本节计量单位“t”系指经过过滤后的合格油的重量。

4、本节适用于各用油设备在补充新油时，所需过滤的费用。

四、断路器

1、本节包括多油式及少油式断路器、空气断路器、六氟化硫断路器安装。

2、工作内容

（1）本体及附件的搬运、开箱、检查；

（2）基础埋设、基础清理，型钢、垫铁、压板的加工、配制及安装、地脚螺栓的埋设；

（3）空气断路器的阀门清理、检查、配管和焊接、动作调整。

3、设备本体所需要的绝缘油、六氟化硫气体、液压油均按设备带来考虑。但施工中变压器油过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。

4、如用电动国操作机构，供气管路应用有关定额。

5、未计价材料：设备基础用钢板、型钢。

五、隔离开关

1、工作内容

（1）本体及附件搬运、开箱、检查；

（2）基础地脚螺栓埋设、型钢、垫铁及压板的加工、配制、安装；

（3）本体及附件安装：安装、固定、调整、拉杆及附件的配制安装，操作机构、联锁装置和信号接点检查、清理、安装；

（4）配合电气试验、接地、刷分相漆。

2、安装高度超过6米，不论单相或三相均套用同一安装高度超过6米的定额。

3、气动操作的隔离开关至操作箱之前的供气管路安装，应套用本册系统管路安装定额。

4、未计价材料：设备基础用钢板、型钢。

六、互感器、辟雷器、熔断器（限流器）、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器等安装。

1、工作内容：包括搬运、开箱、表面检查、安装固定、互感器放油、吊芯检查、注油、基础埋设、止动器的制作安装，辟雷器的基础铁件制作安装，地脚螺栓埋设，放电记录器安装，接地刷分相漆、场地清理，配合电气了试验。

铁构架制作安装另套本册相应子目。

2、电容式电压互感器安装，套用相应电压互感器安装定额，并乘以1.2系数。

3、未计价材料：设备基础用钢板、型钢。

七、一次拉线

1、工作内容：包括金具、软母线、绝缘子的搬运、检查、绝缘子与金具结合、测量线长度及下料，导线与线夹的连接、悬挂紧固、弛度调整，还包括设备端子及设备线夹或端子压接管的锉面、挂锡及连接。

2、一次拉线绝缘子为双串者，不论每串片数多少，均按双串子目计算。

3、一次拉线包括软母线、设备引下线、引下线、路经。

4、架空地线按一次拉线乘0.7系数。

5、未计价材料：各式绝缘子、耐张线夹、各种金具、钢芯铝铰线（铝线、铜线、镀锌铰线）、并沟、T型、设备线夹等。

- 通信设备说明

本章包括电力载波通信、生产调度通信、生产管理通信设备安装共三节。

一、电力载波通信

1、本节按电压等级及载波机台数选用子目，“第一台”与“连续一台”子目的区别在于“第一台”子目内包括了几台共用的电源设备，当变电站载波通信有两种不同的电压等级时应按高的电压等级，采用“第一台”子目，其余各台均按各该电压等级的“连续一台”子目计算。

2、一组电源设备包括交流机组一套，交流稳压器两台，电源自动切换盘一台。

3、载波机制配套装置包括高频阻波器、高压耦合电容器、结合滤波器、单相户外式接地闸刀、高频同轴电缆，配套装置的数量和载波器的台数相同。

4、工作内容：包括设备、器材检查、清扫、搬运、安装、高度及完工清理。

5、高频阻波器及耦合电容器、结合滤波器、单相户外式接地闸刀的安装，套用本册有关章节子目。

二、生产调度通信

1、本节以调度电话总机容量编制子目。

2、工作内容：包括调度电话总机、电话桌机、电源设备、配线架、分线盒、铃流发生器、电话机保安器等设备的安装、调试、分机线路敷设、管路埋设等。不包括对外通信线路。

3、未计价材料：设备基础型钢、通信线、电缆、埋设管材、出线支持瓷瓶。

三、生产管理通信

1、本节以自动电话交换机总容量编制子目。

2、工作内容：包括自动电话交换机，自动电话机（带保安器），电源设备、总配线架、总分线箱、室内外分线盒，室外电线保安分线箱、隔音室及辅助信号箱，自动电话试验仪的安装、调试、线路敷设、管路埋设等。不包括对外通信线路。

3、未计价材料：通信线、电缆、埋设管材、支持瓷瓶和设备基础所用的钢材。

- 电气调整说明

一、本章各项高度定额均已包括本系统范围内所有设备的本体调试工作，一般情况下不作调整。由于控制技术发展很快，新的高度技术和内容不断增加，因此，凡属新增的调整内容，可以另行计算。

二、本定额的调试范围，只限于电气设备本身调试。不包括电动机带动机械设备的试运行，发生时应另行计算。

三、本定额已包括熟悉资料，核对设备、填写试验记录、整理及编号、调整试验报告等附属工作。

（一）水轮发电纲组系统及高压电动机组系统

1、工作内容：包括机组本体，机组引出口至主变压器低压侧或发电电压母线及中性点等范围内的一次设备。如断路器、隔离开关、互感器、辟雷器、消弧线圈引出口母线或电缆等，隶属于机组本身专用的控制保护测量和信号等；二次设备和回路（如测量仪表、继电保护、励磁系统、调速系统、信号系统、同期回路等）以及机组专用和机房动力电源供电装置（如机旁盘）等的调整试验。

2、本定额不包括备用励磁系统，全厂合用同期装置、机组起动试运转期间的调试（此费用已包括在联合试运转的费用中）。

3、本节按机组单机容量选用相应子目。

（二）自动装置及特殊保护装置

1、工作内容：包括装置本体、继电器在及二次回路的检查试验和投入运行。

2、备用电源自动投入装置调整系按一段母线只有一台工作电源断路器和一台备用电源断路器为一“系统”计算。

3、特殊保护装置调整，以构成一个保护回路为一套计算。

（三）电力变压器系统

1、工作内容：包括变压器本体，高、低压侧断路器和隔离开关、互感器、避雷器、冷却装置、继电保护和测量仪表等一次回路（母线和电缆）和二次回路的调整试验，还包括油耐压试验和空载投入试验。

2、本定额不包括接地装置、馈电线 路或母线系统的调试。

3、电力自耦变压器调整，应将其容量减半后，套用三相三圈电力变压器系统调整子目。

4、如一台变压器的一个电压侧的断路器，超过一台以上时，其超过部分应按本章相应的电压设备等级的输配电线路高度另行计费。

5、电力变压器系统调整，均按没有带负荷高速电压装置编制，单相变压器高速按没有带备用变压器编制，如带负荷调整电压装置及带有一台备用单相电力变压器时，按以下系统增加费用。

| 变压器种类 | 带负荷调整装置 | 有一台备用单相变压器 |
| --- | --- | --- |
| 三相三圈 三相双圈 单相三圈组（三个） 单相双圈组（三个） | 10% 12% 17% 20% | 12% 12% |

（四）母线系统

1、工作内容：包括母线安装后耐压、压接母线的接触电阻测量、环形小母线检查和母线绝缘监视装置、电感线感器、避雷器等调整试验。

2、本定额不包括特殊保护装置的调整试验和35kV以上母线设备耐压试验。

3、本节以“系统”为计量单位，是以一段母线上有一台电压互感器为一个“系统”计算。

4、母线上的联络断路器或分段断路器，可按相同电压等级的母线系统选用子目。

5、1kV以下的母线系统适用于低压配电装置母线，不适用于母线通道和动力配电箱的母线调试。

（五）输配电设备系统

1、工作内容：包括断路器、隔离开关、电流互感器、继电保护、测量仪表等的一次回路（包括600米以内电缆）和二次回路的调试。

2、本节定额不包括自动装置、架空线路及600米以上电力电缆线路等调试。

3、本节适用于馈电线路（如低压配电盘、主动力盘、动力配电箱的电源馈线）、母线联络断器、母线分段断路器及厂用馈电线路系统的设备调整。

4、本节是按一侧有一台断路器编制的，若两侧各有一台断路器时，应乘以2.0系数。

（六）接地系统试验

1、工作内容：包括避雷针接地电阻测试及电站本身接地网电阻测试。

（七）起重设备及电传设备

1、工作内容：包括电动机本体、控制器、控制盘、电阻、继电保护、测量仪表各元件及二次回路和空载运转的调试。

2、本定额不包括电源滑线及联络开头、电源开头、以线等试验调整。

3、垆理设备按起重能力或设备自重选用子目，电梯按4米为一层（站）。

4、手动操作或半自动操作的电梯，套用自动电梯子目时，应乘以0.6系数。

（八）低压异步电动机

1、工作内容：包括电动机本体、起动设备、电源电缆、继电保护、电流互感器、极限开关、制动装置、测量仪表及全部控制回路的调试。

2、本节不分电动机容量大小及可“逆”与否都同样适用。并适用于电动机控制方式类似的电动设备（如电阻加热器等）。

（九）通信装置调试

载波通信装置包括电源设备、仪表、高频电缆、继电保护及载波机两端的试验调整。

（十）其它变配电设备调整

1、工作内容：包括装置本机、清扫、检查、测量绝缘电阻、交、直流耐压试验、测量泄漏电流、工频击穿电压试验以及规程所规定的调试项目。

2、静电电容器、避雷器均按三相为一组计算，对于单个设备的调试，亦按相同电压等级套用子目，费用不予调整。

3、本节所列的电气设备本体调试是系统调试定额中不包括的电气设备或因电气设备本身缺陷而需重复试验，以及仅需进行本身调试的电气设备而列。在系统调整中已包括的电气设备，不得再套用本节定额的各项子目。

四、其他

1、本章不包括各种电气设备干燥处理及由于设备元件缺陷造成的更换和修理。

安装人员进行配合所需工时已包括在种类试验定额内。

2、被试设备有缺陷而必须重复试验，其试验费用也必须重复计算。

3、施工条件按现场考虑，如在室内进行调试时，定额不作调整。

4、电力变压器调整定额不包括变压器油的简化试验和色谱试验及瓦斯继电器试验，凡做此项目时，需另行计算。

- 照明说明

本章包括照明管路敷设，照明配线，灯器具，开关、插座、电铃、电扇，接线盒、箱安装共五节。不包括配电所照明安装，适用于永久照明工程。

一、照明管路敷设

1、本节包括钢管、硬塑料管的敷设。

2、工作内容：包括材料搬运、划线、打眼、埋螺栓、管子加工（下料、煨弯、连接）、支架固定、管子固定及封口等。不包括金属支架制作。

3、未计价材料：管材、接线盒、开关盒。

二、照明配线

1、本节包括管内穿线、绝缘子配线及塑料护套线敷设配线。

2、工作内容：包括材料搬运、划线、打眼、埋楔、下过墙管、绝缘子固定、导线敷设与连接分支导线等。绝缘子配线包括支架安装，但不包括支架制作。

3、连接灯器具的导线予长度已考虑在定额内。

4、本节以单线“100m”为计量单位。

5、未计价材料：导线、绝缘子。

三、灯器具安装

1、本节包括一般灯器具、方型彩灯具、路灯、庭院灯安装。而一般灯器具安装中：

（1）吸顶灯安装包括园球、半园球、工厂罩式、防水、防尘、防潮、碘钨灯、小方型（300×300mm以内）等吸顶灯；

（2）吊灯安装包括软线、吊链、吊管、悬挂式工厂罩灯、吊杆式防水、防尘、防潮式等吊灯；

（3）壁灯安装包括弯脖、防水、防尘、防潮和装饰壁灯；

（4）高压灯安装包括高压镝灯、钠灯、汞灯及混合光源的高压灯。

2、工作内容：包括搬运、开箱检查、划线、打眼、埋设、支架固定、灯具组装、安装、接地、测量绝缘和灯具试亮。但不包括金属支架制作。

3、各型灯器具引线均已综合考虑在内。

4、厂房顶棚灯的安装，未考虑用桥机配合。

5、未计价材料：灯泡、灯管、整流器、启辉器、开关、拉线盒等。

- 通风采暖设备说明

一、本章包括风机和空调设备安装、通风管制作安装、通风管附件及空调部件制作安装，通风管保温共四节。

二、风机和空调设备安装

1、本节包括各种风机、空气冷却器、空气过滤器、电加热器、恒湿恒温及制冷等设备的安装。

2、本节以重量“t”为计量单位，计算设备重量时包括机体和电动机。

3、工作内容：包括机座及基础安装，机体分解、清扫、安装，电动机就位联接，附件安装，单机试运转。不包括电动机就位外的电气安装，设备支架、基础型钢制作安装。

4、通风机安装子目，也适用于不锈钢和塑料风机安装。

5、窗式空调器安装如为分体式时，其人工费乘以2.0系数。

三、通风管制作安装

1、本节包括钢板、塑料板的直管、弯头、三通、法兰等制作安装。

2、工作内容：包括放样、下料、成型、组合（包括焊接和铆接）、找标高、打支架、墙洞、就位、找正、调平、加垫、固定。塑料风管还包括胎模具加工。不包括风水管的保温、油漆、钢支架的制作，风门、风阀等小型异型管件的制作。

3、计价材料：钢板、塑料板、型钢（风管法兰用的扁钢、角钢）。

四、通风管附件及空调部件制作安装

1、通风管附件包括风口、风帽、风罩、风阀、消声器；空调调件包括挡水板、密封门、密封窗、百叶窗、溢水盘等。

2、工作内容：包括放样、下料、成型、对装、安装、固定。不包括保温油漆、空气过滤器架和各种基础型钢的制作。

3、未计价材料：钢板、型钢（法兰用的扁钢、角钢）、塑料板。

五、通风保温管

1、工作内容：包括清扫、刷底漆、刷胶、包塑料瓦、绑扎、刷面漆。

2、未计价材料：石棉布、泡沫塑料瓦。

- 起重设备说明

一、本章包括桥式起重机、油压启闭机、卷扬式启闭机、螺杆式启闭机、电梯、电动葫芦和单轨小车、轨道和滑触线安装等八节。

二、工作内容：

1、桥式起重机

包括设备各部件清点、检查、大车架及行走机构安装。小车架及运行机构安装，起重机构安装，操作室、梯子、栏杆、行程限制器及其附件安装，电气设备安装，空载和负荷试验。

有关桥机的跨度，整体或分段到货，单小车或双小车负荷试验方式等问题均已在定额内考虑，使用时一律不作调整。桥机主钩起重能力是供选用定额子目时使用，转子起吊如使用平衡梁时，桥机安装费按主钩起重能力加平衡重量之和选用子目，平衡梁不再单列安装费。

本节不包括轨道和滑触线安装及负荷试验物的制作和运输费用。

2、油压式启闭机

包括设备各部件清点、检查，埋设件及基础框架安装，设备本体安装，附属设备本体及管路安装，油压系统设备安装及油过滤，电报设备安装，机械调整及耐压试验与闸门连接及启闭试验。

本节未包括本体外管道安装及设备用油。

3、卷扬式启闭机

包括设备清点检查、基础埋设、本体及附件安装，电气设备安装，与闸门连接和启闭试验。

本节适用于固定式的单吊点或双吊点卷扬式的闸门启闭机安装，如为台车式则安装费乘以本节相应子目的1.2系数。

本节不包括轨道安装。

4、螺杆式启闭机

包括设备清点检查、基础埋设，本体及附件安装，电气设备安装，与闸门连接及启闭试验。

本节适用于电动或手、电两用的螺杆式闸门启闭机安装。

5、电梯安装

包括设备清点检查、基础埋设、本体及轨道等附件安装，升降机械及传动装置安装，缓冲器安装，电气设备安装、整体调整和试运转。

本节以载重量5吨以内自动客货两用电梯拟定的，以“台”为计量单位，按升降高度选用子目。适用于水利水电工程中电梯设备安装。

本节不包括各种支架制作和电梯喷漆。

6、轨道安装

包括基础埋设，轨道校正安装，附件安装。以“双10m”为计量单位。本节不包括大车阻进器制作安装。本节适用于水利水电工程起重设备、变压器等所用轨道的安装。

未计价材料：轨道及附件

7、滑触线安装

包括基础埋设、支架及绝缘瓷瓶安装，滑触线及附件校正安装，连接电缆及轨道接零、辅助母线安装。

未计价材料：滑触线、辅助母线及附件。

- 金属闸门制作说明

一、闸门制作包括平板定轮式闸门、平板滑块式闸门、弧形闸门、船闸闸门、小型闸门、浮箱式检修闸门、闸门埋设件及拦污栅等八节。

二、以重量“t”为计量单位，包括闸门、闸门埋设件和拦污栅本体及附件等全部构件重量。

三、未计价材料：钢材（钢板、型钢、元钢）、铸锻件、止水水封、胶木滑块、联接螺栓、尼龙件等。也未包括门轴镀铬和表面喷锌的费用。

四、闸门制作，是按施工现场制作条件拟定的，不适用于工厂加工。制作费内包括加工平台、施工脚手架、模具、胎具等摊销费用。

五、闸门门叶制作费已考虑铸钢比例如下：

1、平板定轮闸门铸钢件占10%；

2、平板滑块闸门铸钢件占2%；

3、弧形闸门铸钢件占16%；

4、船闸闸门铸钢件占12%。

如铸钢件在实际结构中所占比例不同时，每增减1%铸钢件的每吨制作费相应增减25元。以上铸钢件系指成品重量，其毛坯重量是成品重量的1.6～2倍，锻件坯为成品重量的1.2～1.5倍。

六、拦污栅制作。栅体制作包括框架、格栅、吊杆、附件等制作和刷漆。栅槽制作包括栅槽、横梁、铆钩、锁定附件等制作和刷漆。

未计价材料：主体材料及附件。

七、按现行“水工建筑金属结构件制造安装验收规程”为标准制定。

八、其他

外协的铸钢件，其毛坯单价应以外协单位的价格为准，小量的锻件（占闸门重量0.5%以内），定额中已做了考虑，现场如无制作条件，其费用亦不得另加。

本章不包括喷锌及表面处理加工。

- 闸门安装说明

一、闸门安装包括平板焊接闸门、平板拼接闸门、弧形闸门、单扇船闸闸门、以扇船闸闸门、钢筋混凝土闸门、闸门埋设件，压重物及拦污栅等九节。

二、以重量“t”为计算单位，包括本体及其附件等全部重量。

三、闸门埋设件的基础螺丝、闸门止水装置的橡皮和木质水封及安装组合螺栓等均不包括在本定额内，应做为设备部件考虑。

四、平板闸门

1、工作内容：

（1）闸门拼接、焊接（含焊缝透视检查处理）；

（2）闸门主行走支承装置（定轮、台车或压合木滑道）安装；

（3）止水装置安装；

（4）侧反支承行走轮安装；

（5）闸门在门槽内组合连接（拼接安装）；

（6）闸门吊杆及其它附件安装；

（7）闸门锁定安装；

（8）闸门吊装试验。

2、本定额不包括下列工作内容：

（1）闸门充水装置安装；

（2）闸门压重物安装；

（3）闸门起吊平衡梁安装（包括在闸门起重设备安装定额中）。

3、适用范围：

台车、车轮、压合木支承形式的整体分段焊接的平板闸门安装。

4、使用方法及注意事项：

（1）焊接与拼接结构系指主接缝形式，如两者同时采用的平板闸门安装，安装费可按焊接与拼接的主焊缝长度比重加权平均计算；

（2）本定额按三节门叶组合考虑，三节以上组合安装费乘以1.15系数。

五、弧形闸门

1、工作内容：

（1）闸门支座安装；

（2）支臂组合安装；

（3）桁架组合安装；

（4）面板支承梁与面板安装焊接；

（5）止水装置安装；

（6）侧导轮及其它附件安装；

（7）闸门焊缝透视检验及处理；

（8）闸门吊装试验。

2、适用范围：

混凝土支座和钢结构支座。潜孔或露顶、桁架式或实腹梁式等各种形式弧形闸门安装。

3、使用方法：

（1）本定额按潜孔和露顶式综合考虑，使用时不做调整；

（2）本定额按三节门叶组合考虑，如超过三节，人工、材料、机械台班乘1.2系数。

六、单、双扇船闸闸门

1、工作内容

（1）闸门门叶组合焊接安装（包括上、下横梁、门轴柱、接合柱等及焊缝透视检验处理；

（2）底枢装置及顶枢装置安装；

（3）闸门行走支承装置组合安装；

（4）止水装置安装；

（5）闸门附件安装；

（6）闸门启闭试验。

2、适用范围：单、双扇船闸闸门安装。

七、闸门埋设件

1、工作内容：

（1）基础螺栓和锚钩埋设；

（2）主轨、反轨、侧轨、底槛、门楣、弧形门支座、胸墙、水封座板、护角侧导板、锁定及其它埋设件的安装。

2、使用方法及注意事项：

（1）本定额按垂直位置安装计算，如在倾斜位置（≥10°）安装时，安装费中的人工乘1.2系数。

（2）闸门储藏室的埋设件安装，安装费乘以0.8系数。

八、闸门压重物

1、工作内容：闸门压重物及其附件安装。

2、适用范围：铸铁、混凝土块及其它种类的压重物安装。

3、如压重物需要装入闸门实腹梁格内，安装费乘以1.2系数。

九、拦污栅安装

1、工作内容：

（1）栅体安装包括现场搬运、就位、吊入栅槽、吊杆及附件安装；

（2）栅槽安装包括现场搬运、就位、校正、吊装和固定。

- 压力钢管说明

一、本章包括压力钢管的制作、安装、运输共三节。

二、本章适用于水利水电暗设或明设的压力管道工程。

三、本章以重量“t”为计量单位，按钢管内径和壁厚选用子目。包括钢管本体和加劲环等全部构件重量。

四、本章包括施工脚手架摊销费和安装过程中所需临时支承及固定钢管的临时拉筋制作（不包括本体价值）、安装费。

五、未计价材料：钢管、加劲环、支承环本体。

六、钢管制作

1、钢板场内运输、划线、割切坡口、修边、卷板、修弧对圆、焊接、焊缝扣铲、检验处理及钢管场内搬运、堆放等。

2、钢管内外除锈、刷漆、涂浆。

3、加劲环制作、对装、焊接及拉筋制作。

4、灌浆孔丝堵和补强板制作及开灌浆孔、焊补补强板等。

5、钢管内临时钢支撑制作及安装费（包括本身材料价值）。

6、支架制作费。

七、钢管安装

1、场地清理、测量、安装点线等准备和结束工作。

2、钢管对接、环缝焊接、检查处理等。

3、支架及拉筋安装。

4、支撑及施工脚手架拆除、运出。

5、灌浆孔封堵。

6、焊疤铲除。

7、清扫、刷漆。

八、钢管运输

1、本节适用于钢管安装现场和工地运输。

2、工地运输指隧洞或坝体压力钢管管道以外的工地运输，运距应从钢管成品堆放场至隧洞或坝体钢管管道口之间的距离计算。本定额基本运距为2公里，不足2公里按2公里计算，超过的以每增运1公里累计。

3、安装现场运输指隧洞、坝体内或明敷管道运输，运输按钢管管道的平均长度计算。本定额的基本运距为200米，不足200米不减，超过的以每增运50米累计。

4、倒运费系指钢管运输过程中，需要变更运输工具或运输方式而增加的装卸工作或转换机械费。

5、本节三种运输费、按洞内、洞外、钢管斜度、运输方式和运输工具等条件综合考虑，使用时不作调整。

九、本定额以直管为计算依据，其它开关的钢管分别乘下表系数。

| 序号 | 项 目 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 弯管制作安装 渐变管制作 渐变管及方管安装 ≥15°斜管安装 ≥25°斜管安装 垂直管安装 凑合节安装 伸缩节安装 堵头（闷头）节制作 方变园或叉管制作 方变园或叉管安装 方管制作 | 1.5 1.5 1.2 1.15 1.3 1.2 2.0 4.0 3.0 2.5 3.0 1.2 | 1.2 1.2 2.0 2.0 3.0 1.5 2.0 1.2 | 1.2 1.5 2.0 2.0 3.0 1.5 2.0 1.2 |

十、本定额使用说明

1、安装斜度≤15°直接采用本定额。

2、闷头安装套用压力钢管同直径直管。

- 其它金属结构说明

一、本章包括容器制作、安装、小型金属结构件制作安装、联合操作平台、闸门喷锌和金属结构无损探伤检验共六节。

二、本章油桶制作、气罐制作和小型金属结构制作安装以“t”为计量单位。油桶安装、气罐安装计量单位以“台”计。

三、本章的制作费按在工地现场进行加工制作考虑，如委托工厂加工的金属结构件应按工厂价格计算。

四、计算重量时包括本体及附件等全部构件的重量。

五、工作内容

1、油桶制作：钢板搬运、划线、弯卷、对焊、检验、去锈、刷漆、试验。

2、油桶安装：检查基础、制作和焊接吊挂、吊起、就位找正、质量自检。

3、气罐制作：放样、号料、切割坡口、打头、滚园、找园、分节组对、头盖打凸翻边及分瓣组对焊接、挂脚及吊耳制作安装，人手孔及接管制作安装、试验、刷底漆。

4、气罐安装：工器具的准备、基础检查、铲麻面、放线、设备检查、清扫、搬运、就位、找正、固定、外壁刷漆、安装用脚手架搭拆。

5、小型金属结构联合操作平台制作及安装（只适用于施工现场）。

（1）制作包括钢材搬运、划线、下料、组装、焊接、除锈、涂漆等；

（2）安装包括搬运就位、找正、固定、刷漆等；

（3）联合操作平台制作定额，只适用于特殊情况下（赶进度、扩大平台规模）使用，净增部分的平台面积，按本定额套用。

6、金属结构喷锌：包括备吵、喷砂除锈、表面清理、喷锌、涂刷油漆、以及机具的装卸运输、必要的仃息与小修等，也包括现场的脚手搭拆和安全防护。

六、未计价材料：构件及埋设件本身。

七、无损探伤检验

1、适用于各种压力容器的板面、焊缝无损探伤检验。

2、工作内容

（1）X光透视：准备、机具搬运安装、焊缝除锈、固定清洗、拍片、暗室处理、鉴定、技术报告；

（2）超声波探伤：准备、机具搬运、焊道打磨、配制磁粉、涂料、浇涂磁粉液、观察磁粉反应、探伤报告；

（3）着色检查：准备、机具搬运、焊道表面除锈、配制涂药液、观察渗透、记录、清洗药液。

3、本定额不包括探伤固定支架制作及被检工件的退磁。

4、探伤的操作高度，已综合考虑在定额内，执行中不作调整。

- 设备工地运输说明

一、本章包括机械化运输、卷扬机轱辘滚杠运输及人力绞磨轱辘滚杠运输共三节。

二、本章适用于水利水电工程机电设备及金属结构设备，自工地设备（或堆放现场）至安装地点的运输。

三、本章机械化运输系综合定额，在使用时不论采用何种机械运输，均不作调整。

四、工作内容：

1、机械化运输包括工具准备及搬运、设备绑扎、仓库内的托运、装车、固定、运输、卸车及空回。

2、轱辘滚杠运输包括工具准备及搬运、设备绑扎、上伐子、铺道木和滚杠、打地桩或挖拖拉坑、绞运、下伐子、工具回收。

3、本章轱辘滚杠绞运系按水平或下坡绞运（其中已考虑转弯）编制，如为上坡绞运时乘以下系数：

| 坡 度 | 机械绞运 | 人力绞运 |
| --- | --- | --- |
| 5～10° ≤15° ≤20° | 1.10 1.25 1.50 | 1.20 1.50 2.00 |